## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Fecha Compromiso
1 | El servicio tiene problemas de diseño y no responde a casos especiales | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se implementan mejoras en el diseño del servicio para que pueda hacer frente a casos eventualmente no esperados | 3 de marzo de 2023
2 | El servicio no cumple con las especificaciones planteadas | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se realizan revisiones desde que se reunien los requerimientos planteados por el usuario y en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo | 3 de marzo de 2023
3 | El servicio no cumple con las necesidades del cliente | Producto | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Se realizan revisiones desde que se reunien los requerimientos planteados por el usuario y en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo | 3 de marzo de 2023
4 | La pagina web no soporta algunos requisitos no funcionales | Producto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Se implementan mejoras en el proceso de desarrollo de la pagina web que permita soportar los requitos no funcionales | 3 de marzo de 2023
5 | El servicio no es capaz de responder a entradas no esperadas | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Contingencia | Se emite un mensaje informando al usuario el error | 3 de marzo de 2023
6 | El servicio es impreciso al momento de realizar un proceso y generar una respuesta | Producto | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Se implementan mejoras en el proceso de desarrollo del servicio que amplien el nivel de precision en los procesos | 3 de marzo de 2023
7 | Un bucle no se ejecuta de manera correcta dado a un error de sintaxis | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se implememtan mejoras en el proceso de desarrollo que permitan abordar de manera adecuada este problema | 3 de marzo de 2023
8 | Un blucle se ejecuta de manera inesperada por error de logica | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se implememtan mejoras en el proceso de desarrollo que permitan abordar de manera adecuada este problema | 3 de marzo de 2023
9 | Condiciones de salida mal definidas y no cumple con el proposito del bucle | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se implememtan mejoras en el proceso de desarrollo que permitan abordar de manera adecuada este problema | 3 de marzo de 2023
10 | La pagina web no es capaz de manejar volumenes altos de peticiones y generar respuestas a estas peticiones en el flujo de compra de un producto | Producto | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Se implementan mejoras en el proceso de desarrollo que permitan a la pagina web responder a altos niveles de demanda de peticiones durante la ejecucion del flujo de compra reduciendo asi el impacto negativo en peridadas econimicas y decremento de la imagen de shopee | 3 de marzo de 2023
11 | Los tiempos de respuesta de la pagina web son muy lentos | Producto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Se implementan mejoras en el proceso de desarrollo que permitan a la pagina web responder en un tiempo adecuado las peticiones durante la ejecucion del flujo de compra evitando peridadas economicas y generando una buena imagen de shopee en los usuarios | 3 de marzo de 2023
12 | El servicio no maneja las peticiones de manera eficiente | Producto | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Se implementan mejoras en el proceso de desarrollo que permitan hacer uso optimo de los recursos existentes para hacer un mejor manejo de las peticiones realizadas por el usuario | 3 de marzo de 2023
13 | El usuario no es capaz de interactuar con la pagina web | Producto | 1 | 5 | 5 | 5 | Contingencia | Se realizan manuales de usuario que permitan entender de manera adecuada como funciona la pagina web, se implementan pruebas enfocadas en evaluar la usabilidad de la pagina web | 3 de marzo de 2023
14 | La experiencia del usuario con respecto al proceso de realizar una compra en la pagina web no es positiva | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se implementan estrategias que permitan mejoras en la usabilidad de la pagina web impactando al usuario de manera positiva | 3 de marzo de 2023
15 | La retroalimentacion de la experiencia del usuario con la pagina web no es la adecuada con el equipo desarrollo y no se realizan las mejoras esperadas en el producto | Producto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Se debe enfatizar que la comunicación con el usuario es primordial el todo el proceso de desarrollo, la retroalimentacion permite generar las modificaciones necesarias para asientregar un producto optimo | 3 de marzo de 2023
16 | Retrasos en la entrega de actividades del proyecto | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Cumplir con los tiempos planeados inicialmente para cada actividad dentro del cronograma | 3 de marzo de 2023
17 | Planificacion desfasada de cronogramas | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Asignacion de la resposabilidad de planificacion de actividades dentro del cronograma a integrantes con el conocimiento adecuado del proyecto y la experiencia acorde al nivel de prioridad | 3 de marzo de 2023
18 | Actividades que no se realicen de manera optima y que no cumplan con parametros y lineamientos establecidos | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Realizar revision periodica a las actividades a realizar mediante reuniones que sean acordes a la prioridad | 3 de marzo de 2023
19 | Poca comunicación entre el equipo | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Contingencia | Implementar estrategias que permitan mejorar el ambiente laboral, la comunicación entre cada uno de los integrantes del equipo y la resolucion de posibles conflictos y diferencias | 3 de marzo de 2023
20 | Mala asignacion de recursos para el proyecto (Poco presupuesto) | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Realizar una adecuada asigancion de recursos para cada actividad, teniendo en cuenta el tiempo que llevara la culminacion del proyecto y con los recursos que se cuentan | 3 de marzo de 2023
21 | Personal poco capacitado para realizar las actividades asignadas | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Antes de iniciar el proyecto tener claridad en las aptitudes de cada uno de los integrantes de equipo, nivel de conocomiento en aspectos relevantes para las actividades a realizar, capacidad de trabajo en equipo y comunicacion asertiva | 3 de marzo de 2023
22 | Cambios en los tiempos estipulados para las entregas | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Realizar una adecuada asigancion de recursos para cada actividad, teniendo en cuenta el tiempo que llevara la culminacion del proyecto y con los recursos que se cuentan | 3 de marzo de 2023
23 | Reajustes de presupuesto en etapas finales del proyecto | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Realizar una adecuada asigancion de recursos para cada actividad, teniendo en cuenta el tiempo que llevara la culminacion del proyecto y con los recursos que se cuentan | 3 de marzo de 2023
24 | Reajuste de personalen etapas avanzadas del proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 3 | Contingencia | Garantizar que el equipo mantiene un contexto del proyecto, documentacion actualizada y claridad en las actividades planeadas y asignadas. | 3 de marzo de 2023
25 | Documentacion incompleta donde no se evidencia informacion referente a la evolucion y cambios durante el desarrollo del proyecto | Proyecto | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Implementar estrategias que permitan generar conciencia en el equipo de la impotancia de realizar una buena documentacion durante el desarrollo del proyecto e iniciar estartegias que mejoren este aspecto | 3 de marzo de 2023
26 | Modificacion de los requerimientos planteados inicialmente en etapas avanzadas del proyecto | Proyecto | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Generar estrategias que permitan reducir el impacto el en desarrollo del proyecto en dado caso que sea necesario realizar algun ajuste | 3 de marzo de 2023
27 | Se rebaso el presupuesto estipulado para el proyecto | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar una adecuada asigancion de recursos para cada actividad, teniendo en cuenta el tiempo que llevara la culminacion del proyecto y con los recursos que se cuentan | 3 de marzo de 2023
28 | No ejecutar actividades de pruebas sino hasta etapas finales del proyecto | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Implementar pruebas acorde al ciclo de desarrollo desde su inicio hasta la culminacion del proyecto | 3 de marzo de 2023
29 | No contar con software que este bajo licencia | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 3 | Mitigar | Asegurar que los recursos informaticos a usar esten bajo licencia si es el caso o que sea de codigo libre que se ajuste a las necesidades y no vulnere la seguridad de la informacion | 3 de marzo de 2023
30 | Hacer uso de software de baja confiabilidad que no asegure la seguridad de la informacion | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Asegurar que los recursos informaticos a usar esten bajo licencia si es el caso o que sea de codigo libre que se ajuste a las necesidades y no vulnere la seguridad de la informacion | 3 de marzo de 2023
31 | Manejo de inadecuado de informacion sensible referente a intereses del proyecto por parte del equipo a terceros | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 4 | Mitigar | Implementar clausulas de confidencialidad para manejo de la informacion sobre el proyecto y sus actividades con el fin de evitar que terceros obtengan informacion que pueda poner en riesgo el proyecto | 3 de marzo de 2023
|  |  | 5 | 5 | 25 | 25

## Tabla
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado