## Plan de Pruebas
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Procesos de compra | Brayan David Polo Cohen | Estudiante de Sofka U | Release | Para este plan de pruebas se va a realizar una serie de pruebas para verificar un flujo de compra completo de la pagina de "rappi" | Hace parte del alcance: 1. Las pruebas se desarrollan en el siguiente ambiente: Navegador Google Chrome, Sistema operativo Windows 11, Procesador intel core i5. 2. Validar que para poder realizar el proceso de compra sea necesario iniciar sesion en la pagina. 3. Se probaran las Funcionalidades involucradas en el proceso de compra, como la navegación por el catálogo de productos, la selección de productos, el proceso de pago, diferentes medios de pago, la confirmación de la orden y el envío de la información de pago. 4. Verificar que los datos de envio se ingresan correctamente. | No hace parte del Alcance: 1. No es objeto de prueba la seguridad del loggin y del registro de la página web 2. El tiempo de respuesta del loggin y del registro de la pagina web 3. El tiempo de repuesta empleado en el proceso de compra. 4. La verificacion del almacenamiento de los datos enviados a una base de datos. 5. Toda prueba que no se haya especificado en el alcance 6. Pruebas realizados en otros ambientes que no se hayan especificado en el alcance (Ya sea un sistema operativo diferente, navegador diferente o Hardware diferente al especificado, etc) | 1. Desarollar pruebas manuales para probar el proceso de compra de la página web de rappi, haciendo uso de las técnicas de diseño de prueba como lo son las pruebas Funcionales. 2. La ejecución de los casos de prueba se harán en base a los resultados obtenidos de la matriz de riesgo. 3. Establecer los diferentes escenarios de prueba que se deberian ejecutar, como el proceso de compra de un producto único, la compra de varios productos a la vez, la aplicación de cupones de descuento, la cancelación de una orden y la realización de un pedido utilizando diferentes métodos de pago. 4. Se realizara una ejecucion manual | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las en lapso de tiempo desde el 3 de marzo hasta el 6 de marzo. | 1. Se hace el inicio de sesion en la pagina web para poder realizar la compra 2. Tener Datos de prueba para simular las compras, como por ejemplo, un catálogo de productos de prueba, información de tarjetas de crédito invalidas para comprobar si las compras se completan y direcciones de envío de prueba. 3. Instalación y configuración de las herramientas de prueba necesarias. 4. Se necesitara el link de la pagina web | 1.Se recomiendas pruebas de seguridad 2. Se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Suponer que el ambiente de pruebas será un clon del ambiente en producción de forma que puedan ejecutarse los servicios de una manera satisfactoria 2. Suponer que las diferentes plataformas y sistemas operativos en los que se ejecutan las pruebas no tendrán efectos negativos en el comportamiento del servicio o de la página web.
Soluciones digitales | Servicios SOAP | Brayan David Polo Cohen | Estudiante de Sofka U | Release | Para este plan de pruebas se va a realizar una serie de pruebas para verificar el funcionamiento de los servicios SOAP el primero es el Servicio "Codigo Postal" que permite ver las coordenadas de una ubicación utilizando su codigo postal y el segundo es un Servicio de "Conversion de numeros" que permite convertir numeros en un string con el numero en palabras y su denominacion en dollar. | Hace parte del alcance: 1.Verificar el funcionamiento de los servicios SOAP (1. Servicio "Codigo Postal" y 2. Servicio "Conversion de numeros" ). 2.Las pruebas se desarrollan en el siguiente ambiente: Navegador Google Chrome, Sistema operativo Windows 11, Procesador intel core i5 y SOAP en su version 5.7.0 | No hace parte del Alcance: 1. El tiempo de repuesta de los servicios. 2. Toda prueba que no se haya especificado en el alcance 3. Pruebas realizados en otros ambientes que no se hayan especificado en el alcance (Ya sea un sistema operativo diferente, navegador diferente o Hardware diferente al especificado, etc) | 1. Se realizará la verificación del funcionamiento de los servicios haciendo uso de las técnicas de diseño de prueba como lo son las pruebas Funcionales 2. La ejecución de los casos de prueba se harán en base a los resultados obtenidos de la matriz de riesgo. 3. Se verificara que el servicio de "conversion de numeros" reciba una solicitud para convertir un numero a un string con el numero en palabras y la palabra dolares. 4. verificar que el servicio "conversion de numeros" maneje una serie de errores de entrada como por ejemplo entradas vacias o entradas no validas. 5. Verificar que la cantidad de caracteres que puede recibir el servicio de "conversion de numeros" 6. Verificar que el servicio de "conversion de numeros" pueda recibir numero con decimales, fraccionarios, o numeros negativos. 7. Se realizara una ejecucion manual | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las en lapso de tiempo desde el 3 de marzo hasta el 6 de marzo. | 1. Preparación de los datos de prueba y de los entornos de prueba. 2. Instalación y configuración de las herramientas de prueba necesarias. 3. Para el caso de los servicios SOAP deben estar en funcionamiento y se debe contar con la URL a que se realizará la petición | 1.Se recomiendas pruebas de seguridad 2. Se recomienda pruebas de rendimiento | 1. Suponer que el ambiente de pruebas será un clon del ambiente en producción de forma que puedan ejecutarse los servicios de una manera satisfactoria 2. Suponer que las diferentes plataformas y sistemas operativos en los que se ejecutan las pruebas no tendrán efectos negativos en el comportamiento del servicio o de la página web.

## Matriz de riesgos
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Recursos asignados al proyecto no sean suficientes para completarlo en el tiempo y el presupuesto previstos. | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Asumir | Identificar los recursos necesarios, Estimar los costos, Revisar el presupuesto y Priorizar los recursos | Durante el proyecto | Abierto
2 | Los requerimientos del proyecto cambien a lo largo del tiempo. | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Comunicación constante con los stakeholders | Durante el proyecto | Abierto
3 | Las estimaciones de tiempo, presupuesto y recursos sean incorrectas | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Realizar seguimiento y control de las estimaciones | Durante el proyecto | Abierto
4 | El equipo asignado al proyecto no tenga la experiencia necesaria para completarlo con éxito | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Evaluar las habilidades, experiencia del equipo y ademas de esto es necesario el apoyo continuo | Durante el proyecto | Abierto
5 | Los miembros del equipo no se comuniquen de manera efectiva | Proyecto | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Asumir | Establecer reuniones regulares, Fomentar la comunicación abierta | Durante el proyecto | Abierto
6 | Riesgo de que el proyecto dependa de terceros, como proveedores de servicios o tecnologías, y que estos no cumplan con los requisitos o expectativas del proyecto. | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Contigencia | Establecer acuerdos de servicio con los terceros ademas de supervisar el rendimiento que brinda. | Durante el proyecto | Abierto
7 | El producto final no cumpla con los estándares de calidad establecidos | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Establecer y comunicar claramente los estándares de calidad | Durante el proyecto | Abierto
8 | Riesgo de que se presenten problemas legales | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Asumir | Identificar los posibles riesgos legales y Establecer medidas preventivas | Durante el proyecto | Abierto
9 | Riesgo de que los diferentes componentes del proyecto no se integren correctamente | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Identificar los componentes del proyecto, Definir los estándares de integración, Realizar pruebas y revisiones | Durante el proyecto | Abierto
10 | Riesgo de que los cambios en el proyecto no se gestionen adecuadamente | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Asignar responsabilidades, Comunicar el proceso y Documentar los cambios | Durante el proyecto | Abierto
11 | Riesgo de que no se definan claramente los roles y responsabilidades de los miembros del equipo | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Identificar los miembros del equipo y sus habilidades | Durante el proyecto | Abierto
12 | Riesgo de que los requerimientos del servicio "Codigo Postal" cambien a lo largo del tiempo | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Contigencia | Establecer un proceso de actualización y mantener una comunicación abierta | Durante el proyecto | Abierto
13 | Riesgo de que el servicio final "Conversion de numeros" no cumpla con los estándares de calidad establecidos | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Identificar los estándares de calidad establecidos para el servicio y Documentar todos los resultados | Durante el proyecto | Abierto
14 | Riesgo de que la planificación del proyecto no sea suficiente o esté incompleta, lo que puede llevar a problemas en la ejecución del servicio | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Establece objetivos claros, Asigna roles y responsabilidades, Realiza una planificación detallada y ademas buena comunicación | Durante el proyecto | Abierto
15 | Que el personal encargado de crear los servicios no este capacitado | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Monitorear el desempeño y Definir un plan de capacitación | Durante el proyecto | Abierto
16 | Información personal y financiera de los usuarios se vea comprometida | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Mantén actualizado el plan de seguridad | Durante el Release | Abierto
17 | La interfaz de usuario sea difícil de usar o confusa para los usuarios | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Identificar los problemas específicos, Priorizar los problemas, Desarrollar soluciones y Realizar pruebas de usabilidad | Durante el Release | Abierto
18 | La plataforma no sea capaz de manejar grandes volúmenes de tráfico y usuarios simultáneos | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Identificar el límite actual de la plataforma, Establecer metas de crecimiento y Realizar mejoras de infraestructura | Durante el Release | Abierto
19 | Riesgo de que la velocidad de respuesta del sitio sea lenta | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar una evaluación de la velocidad del sitio, Identificar los cuellos de botella, Mejorar el rendimiento del servidor | Durante el Release | Abierto
20 | La plataforma no esté disponible durante períodos prolongados debido a fallas en el sistema | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Monitoreo constante, Establecer un plan de respuesta, Comunicación con los usuarios y Análisis post-incidente | Durante el Release | Abierto
21 | Los precios de los productos no sean precisos o no se actualicen correctamente | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Establecer un proceso de revisión y actualización periódica | Durante el Release | Abierto
22 | Descripciones de los productos no sean precisas o estén incompletas | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Establecer un proceso de revisión y actualización periódica | Durante el Release | Abierto
23 | Los usuarios presenten problemas en el proceso de selección | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Realizar pruebas de usuario, Ofrecer soporte técnico | Durante el Release | Abierto
24 | Riesgo de que haya errores en el proceso de pago | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Realizar pruebas de usuario, Ofrecer soporte técnico | Durante el Release | Abierto
25 | Riesgo de que el stock cambie repentinamente de forma ilogica | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Identificar los problemas específicos, Priorizar los problemas, Desarrollar soluciones y Realizar pruebas de usabilidad | Durante el Release | Abierto
26 | Riesgo de que los servidores del la pagina web se caigan cuando hay mucho trafico de usuarios en el sistema | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una evaluación de capacidad y recursos de los servidores actuales | Durante el Release | Abierto
27 | Que el usuario filtre por una categoria de productos y se muestren productos que no corresponden a la categoria seleccionada | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Revisa el código del sitio web o aplicación, realizar Pruebas de calidad y Capacitar bien al equipo | Durante el Release | Abierto
28 | Que el usuario agregue productos al carrito de compras y no se le agreguen | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Revisa el código del sitio web o aplicación, realizar Pruebas de calidad y Capacitar bien al equipo | Durante el Release | Abierto
29 | Riesgo de que los datos proporcionados por el servicio "Codigo postal" no sean precisos | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contigencia | Verificar la fuente de los datos, Realizar pruebas de validación | Durante el Release | Abierto
30 | Riesgo de que el servicio "Codigo postal" no esté disponible o tenga un rendimiento deficiente | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Contigencia | Asignar responsabilidades, Monitorear el servicio y capacitar bien al equipo | Durante el Release | Abierto

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado