## Matriz de riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Insuficiente presupuesto para pruebas de calidad (Presupuesto) | Proyecto | V1.1 | 3 | 4 | 12 | Asumir | Identificar áreas de reducción de costos y reevaluar presupuesto para pruebas de calidad | Gerente de Proyecto | 05/04/2023 | Abierto
2 | Retrasos en la entrega de los ambientes de prueba (Planificación) | Proyecto | V1.1 | 4 | 5 | 20 | Contigencia | Identificar el origen de los retrasos y establecer un plan de acción para remediarlos | Gerente de Proyecto | 12/03/2023 | Abierto
3 | Cambios de última hora en los requisitos del proyecto (Requisitos) | Proyecto | V1.1 | 4 | 5 | 20 | Contigencia | Identificar el impacto de los cambios y reevaluar el cronograma y los recursos | Gerente de Proyecto | 2023-03-22 | Abierto
4 | Falta de recursos para realizar las pruebas (Recursos) | Proyecto | V1.1 | 4 | 3 | 12 | Asumir | Identificar áreas de reducción de costos y reevaluar presupuesto para pruebas de calidad | Gerente de Proyecto | 2023-03-25 | Abierto
5 | Falta de coordinación entre el equipo de desarrollo y el equipo de pruebas (Comunicación) | Proyecto | V1.1 | 3 | 2 | 6 | Asumir | Establecer canales de comunicación claros y reuniones regulares entre el equipo de desarrollo y el equipo de pruebas | Gerente de Proyecto | 2023-03-28 | Abierto
6 | Problemas de calidad en la documentación de requisitos (Documentación) | Proyecto | V1.1 | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Establecer un proceso de revisión de la documentación y realizar pruebas adicionales para garantizar la calidad | Gerente de Proyecto | 2023-03-31 | Abierto
7 | Problemas con la disponibilidad de los recursos de prueba (Recursos) | Proyecto | V1.1 | 2 | 2 | 4 | Asumir | Identificar las causas de la falta de disponibilidad y establecer un plan de acción para remediarlo | Gerente de Proyecto | 2023-03-31 | Abierto
8 | Problemas con la disponibilidad de los recursos de desarrollo (Recursos) | Proyecto | V1.1 | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Identificar las causas de la falta de disponibilidad y establecer un plan de acción para remediarlo | Gerente de Proyecto | 2023-03-22 | Abierto
9 | Retrasos en la integración de los componentes del sistema (Integración) | Proyecto | V1.1 | 5 | 4 | 20 | Contigencia | Identificar el origen de los retrasos y establecer un plan de acción para remediarlos | Gerente de Proyecto | 05/04/2023 | Abierto
10 | Problemas de calidad en las pruebas de aceptación del cliente (Aceptación del Cliente) | Proyecto | V1.1 | 3 | 5 | 15 | Asumir | Identificar los problemas y establecer un plan de acción para remediarlos | Gerente de Proyecto | 2023-03-28 | Abierto
11 | Problemas de comunicación con los proveedores externos (Comunicación) | Proyecto | V1.1 | 3 | 1 | 3 | Asumir | Establecer canales de comunicación claros y reuniones regulares con los proveedores externos | Gerente de Proyecto | 05/04/2023 | Abierto
12 | Problemas con la calidad del código fuente (Código Fuente) | Proyecto | V1.1 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Establecer un proceso de revisión de la calidad del código fuente y asignar recursos adicionales si es necesario | Gerente de Proyecto | 2023-03-28 | Abierto
13 | Cambios en el equipo de desarrollo o pruebas (Personal) | Proyecto | V1.1 | 3 | 1 | 3 | Asumir | Establecer un proceso de transición claro y una planificación adecuada para el cambio | Gerente de Proyecto | 05/04/2023 | Abierto
14 | Problemas con la disponibilidad de los ambientes de producción(Infraestructura) | Proyecto | V1.1 | 3 | 4 | 12 | Asumir | Identificar las causas de la falta de disponibilidad y establecer un plan de acción para remediarlo | Gerente de Proyecto | 2023-03-28 | Abierto
15 | Problemas con el cumplimiento de las expectativas del cliente (Expectativas del Cliente) | Proyecto | V1.1 | 5 | 4 | 20 | Contigencia | Establecer un proceso de seguimiento y comunicación regular con el cliente para garantizar el cumplimiento de sus expectativas | Gerente de Proyecto | 05/04/2023 | Abierto
16 | Inconsistencia en la información de los productos en el carrito (Funcional) | Producto | V1.1 | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Monitoreo constante de la información del producto en el carrito | Equipo de Pruebas | 15/03/2023 | Abierto
17 | Fallos en la integración con el servicio SOAP de listar personas (No Funcional) | Producto | V1.1 | 4 | 5 | 20 | Contigencia | Revisión constante de la integración con el servicio SOAP | Equipo de Desarrollo | 18/03/2023 | Abierto
18 | Problemas de seguridad en el manejo de los datos del usuario (No Funcional) | Producto | V1.1 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Revisión constante de la seguridad en el manejo de los datos del usuario | Equipo de Seguridad | 22/03/2023 | Abierto
19 | Errores en la funcionalidad del carrito de compra | Producto | V1.1 | 5 | 5 | 25 | Contigencia | Pruebas exhaustivas de la funcionalidad del carrito de compra | Equipo de Pruebas | 25/03/2023 | Abierto
20 | Problemas de accesibilidad en la aplicación (No Funcional ) | Producto | V1.1 | 3 | 4 | 12 | Ignorar | Análisis de los recursos necesarios para abordar los problemas de accesibilidad | Equipo de Desarrollo | 28/03/2023 | Abierto
21 | Problemas de rendimiento en el servicio SOAP de buscar ISO de monedas (No Funcional) | Producto | V1.1 | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Pruebas de carga para evaluar el rendimiento del servicio SOAP | Equipo de Pruebas | 31/03/2023 | Abierto
22 | Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores (No Funcional) | Producto | V1.1 | 4 | 5 | 20 | Contigencia | Pruebas en diferentes navegadores para garantizar la compatibilidad | Equipo de Pruebas | 03/04/2023 | Abierto
23 | Problemas de usabilidad en la navegación del carrito de compra | Producto | V1.1 | 3 | 5 | 15 | Asumir | Análisis de los recursos necesarios para abordar los problemas de usabilidad | Equipo de Diseño | 05/04/2023 | Abierto
24 | Errores en la funcionalidad de pago del carrito de compra | Producto | V1.1 | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Pruebas exhaustivas de la funcionalidad de pago del carrito de compra | Equipo de Pruebas | 28/03/2023 | Abierto
25 | Problemas de rendimiento en la carga de imágenes de los productos (No Funcional) | Producto | V1.1 | 1 | 2 | 2 | Ignorar | Análisis de los recursos necesarios para abordar los problemas de rendimiento en la carga de imágenes | Equipo de Desarrollo | 10/04/2023 | Abierto
26 | Problemas en la búsqueda de productos en el carrito(Funcional) | Producto | V1.1 | 3 | 2 | 6 | Asumir | Análisis de los recursos necesarios para abordar los problemas en la búsqueda de productos | Equipo de Pruebas | 12/04/2023 | Abierto
27 | Errores en la funcionalidad de eliminación de productos del carrito(Funcional) | Producto | V1.1 | 2 | 3 | 6 | Asumir | Análisis de los recursos necesarios para abordar los errores en la funcionalidad de eliminación de productos del carrito | Equipo de Pruebas | 15/04/2023 | Abierto
28 | Problemas de usabilidad en la selección de cantidad de productos en el carrito (Funcional) | Producto | V1.1 | 4 | 1 | 4 | Asumir | Análisis de los recursos necesarios para abordar los problemas de usabilidad en la selección de cantidad de productos | Equipo de Diseño | 18/04/2023 | Abierto
29 | Problemas en el cálculo de precios de los productos en el carrito | Producto | V1.1 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Pruebas exhaustivas del cálculo de precios de los productos en el carrito | Equipo de Pruebas | 20/04/2023 | Abierto
30 | Errores en la funcionalidad de descuento en el carrito de compra | Producto | V1.1 | 2 | 3 | 6 | Asumir | Análisis de los recursos necesarios para abordar los errores en la funcionalidad de descuento en el carrito de compra | Equipo de Pruebas | 23/04/2023 | Abierto

## Tabla
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado