## PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Servicios de informacion lenguaje y paises | Service soap contryInfo y SoapDemo | Externo | Eros Jose Adarraga Jimenez | Release | Se desea poder odtener informacion mediantes estos servicios soap para trabajar con los datos de paises y usuarios en la aplicación que se esta contruyendo con los requerimientos necesarios | El alcance de las pruebas de los servicios soap sera garantizar el funcionamiento del proceso de cosultar codigo ISO por nombre, cosultar codigo de moneda por codigo ISO y buscar persona por ID . Este alcance incluye las pruebas de diferentes ecenarios y componentes involucreados el los procesos de consulta en los servicios soap con la herrramienta SoapIU | Las pruebas de seguridad no se tendran presente, Aunque el servicio SOAP pueda requerir autenticación y autorización, es posible que se necesiten pruebas adicionales de seguridad que estén fuera del alcance de un plan de pruebas básico, como pruebas de vulnerabilidades, pruebas de penetración y análisis de código | Se probara los servicios soap por medio de pruebas manuales y los datos obtenidos de la pagina http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso?wsdl y https://www.crcind.com/csp/samples/SOAP.Demo.CLS?WSDL en donde se pondran a pruebas de diferentes maneras posibles en donde se listara y se haran busquedas por identificadores de personas | Definir los requisitos: Lo primero que debemos hacer es definir los requisitos del servicio SOAP. Crear casos de prueba: Una vez que se han definido los requisitos, podemos crear casos de prueba. Los casos de prueba deben cubrir todas las funcionalidades definidas en los requisitos Diseñar los datos de prueba: Para probar el servicio SOAP Ejecutar pruebas: Una vez que se hayan creado los casos de prueba y los datos de prueba, podemos ejecutar las pruebas en el servicio SOAP Documentar los resultados: Después de ejecutar las pruebas, es importante documentar los resultados Informar y rastrear problemas: Finalmente, debemos informar y rastrear cualquier problema encontrado durante las pruebas | Conocimiento del negocio: Es fundamental comprender el negocio y los objetivos específicos del servicio SOAP para buscar personas y listar códigos ISO de países. Esto permitirá establecer los requisitos adecuados y diseñar un plan de pruebas que esté alineado con las necesidades del negocio . Recursos adecuados: Es importante contar con los recursos adecuados, tanto en términos de equipo de prueba como de infraestructura, para llevar a cabo un plan de calidad efectivo. Esto incluye herramientas de prueba, hardware y software, y recursos humanos calificados | Pruebas de interoperabilidad: estas pruebas se utilizan para evaluar la capacidad del servicio para interactuar con otros sistemas y aplicaciones. Se pueden realizar pruebas de interoperabilidad con diferentes lenguajes de programación, plataformas y protocolos de comunicación. Pruebas de integridad de datos: estas pruebas se utilizan para garantizar que el servicio esté devolviendo datos precisos y coherentes. Se pueden realizar pruebas de integridad de datos para validar que los datos devueltos sean coherentes con los datos de origen y que no haya errores de truncamiento o redondeo. | Se asume que el servicio SOAP estará disponible durante todo el período de prueba para realizar pruebas adecuadas. Se asume que el entorno de prueba permanecerá estable durante todo el período de prueba y no habrá cambios significativos que puedan afectar los resultados de las pruebas.
Servicios de tiendas digitales | Carrito de compras mercado libre | Externo | Eros Jose Adarraga Jimenez | Release | es necesario para probar el carrito de compras de la empresa de Mercado Libre porque garantiza que el proceso de compra en línea sea seguro, confiable y satisfactorio para los usuarios. El carrito de compras es una de las características más importantes de cualquier sitio web de comercio electrónico, ya que permite a los clientes agregar productos a su carrito y finalizar la compra de manera eficiente. Si el carrito de compras no funciona correctamente, los clientes pueden perder la confianza en la empresa y no volver a realizar compras en el futuro. | se probara la mayoria de las funciones del carrito de compras para garantizar que funcionen correctamente, como agregar y eliminar productos, actualizar la cantidad de productos, seleccionar opciones de envío y pago, entre otras | Pruebas de funcionalidad de otros componentes del sitio web: El plan de calidad se enfoca en probar el carrito de compras, por lo que otros componentes del sitio web, como el motor de búsqueda, la página de inicio o la sección de ayuda, pueden estar fuera del alcance | Se probara los servicios del carrito de compra de mercado libre por medio de pruebas manuales y de la pagina https://www.mercadolibre.com.co/ en donde se pondra a pruebas de diferentes maneras posibles la compra de productos | Definir los objetivos:como mejorar la experiencia de compra del usuario, garantizar la seguridad de los datos del cliente, aumentar la satisfacción del cliente y minimizar los errores del sistema. Identificar los requisitos: Es importante establecer los requisitos de prueba específicos para el carrito de compras, como las funciones que deben probarse, los navegadores y dispositivos que deben utilizarse, el número de usuarios simultáneos que deben simularse y el tiempo de respuesta esperado del sistema. | Conocimiento del negocio: Es fundamental comprender el negocio y los objetivos específicos de la empresa de Mercado Libre para el carrito de compras. Esto permitirá establecer los requisitos adecuados y diseñar un plan de pruebas que esté alineado con las necesidades del negocioRecursos adecuados: Es importante contar con los recursos adecuados, tanto en términos de equipo de prueba como de infraestructura, para llevar a cabo un plan de calidad efectivo. Esto incluye herramientas de prueba, hardware y software, y recursos humanos calificados.. | Pruebas de rendimiento: estas pruebas se utilizan para medir cómo se comporta el carrito de compras bajo una carga de trabajo determinada. Se pueden realizar pruebas de carga, estrés y capacidad para evaluar la capacidad del sistema para manejar el tráfico y el volumen de transacciones. Pruebas de seguridad: estas pruebas se utilizan para evaluar la capacidad del carrito de compras para proteger los datos confidenciales de los usuarios y prevenir vulnerabilidades de seguridad. Se pueden realizar pruebas de penetración, vulnerabilidades conocidas y autenticación. | Se asume que el sistema de carrito de compras estará disponible durante todo el período de prueba para realizar pruebas adecuadas. Se asume que el entorno de prueba permanecerá estable durante todo el período de prueba y no habrá cambios significativos que puedan afectar los resultados de las pruebas.

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado