## Matriz de riesgos
Consecutivo | Descripcion del riesgo | Tipo de riesgo | Release | Probabilidade de ocurrencia | Impacto | riesgo | Riesgo | Accion | Plan de accion | Responsable de la accion | Fecha de compromiso | Estado
1 | Incumplimiento en el desarrollo de los requisitos | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Contingencia | Se realiza una revision con el equipo de desarrollo para revisar los criterios de aceptacion que se habian definido | QA - Desarrollador | Durante el release | Pendiente
2 | Retrasos en la entrega del proyecto | Proyecto | Release 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Tener una comunicación clara sobre los tiempos en los cuales se deben ir entregando los productos de trabajo y tambien hacer un seguimiento regular durante todo el ciclo del proyecto | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
3 | Falta de recuros informaticos | Proyecto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Solicitar al cliente los recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto como licencias, permisos, entre otros. | PO | Durante el release | Pendiente
4 | Personal con poca experiencia | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Generar capacitaciones, talleres para evaluar el desempeño de los nuevos aspirantes y asegurar que cuentan con el conocimiento necesario | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
5 | Caidas constantes en la plataforma | Proyecto | Release 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Contingencia | Activar las medidas necesarias para garantizar que la pagina web Jumbo sigue en funcionamiento como tener un servicio de respaldo | Desarollador | Durante el release | Pendiente
6 | Perdida de trazabilidad entre fases del proceso de pruebas | Proyecto | Release 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Identificar la causa de la falta de documentacion necesaria, definir formatos o plantillas para los diferentes informes necesarios en cada fase | QA | Durante el release | Pendiente
7 | Cambios de los requisitos por parte del cliente | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Es importante tener una conversacion muy clara con el cliente desde el inicio del proyecto de que es lo que desea el cliente | PO | Durante el release | Pendiente
8 | Poca comunicación entre todo el equipo de trabajo | Proyecto | Release 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Mantener comunicación continua con todo el equipo de trabajo de forma respetuosa para establecer mejor las actividades a desarrollar | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
9 | Las estimaciones de tiempo no se cumple | Proyecto | Release 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | Se debe hacer un seguimiento en cada fase para asegurar que si se estan cumpliendo las actividades en los tiempos estimados | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
10 | Los requisitos establecidos no son lo suficientemente claros | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Revisar detalladamente cada requisito para identificar cuales necesitan una descripcion mas detallada de lo que se esta solicitando | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
11 | Falta de actitud por parte del probador para realizar las pruebas | Proyecto | Release 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Se deben establecer objetivos claros para las pruebas y asi asegurar que el probador comprendan mejor los objetivos y tener un mejor enfoque sobre las pruebas | QA | Durante el release | Pendiente
12 | Inadecuada gestion de defectos en las fases del proceso de prueba | Proyecto | Release 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Tener como apoyo las herramientas necesarias para la gestion de defectos y asi mismo tener un registro y control sobre cada defecto | QA | Durante el release | Pendiente
13 | Poco personal en el equipo de trabajo | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Contratar mas personal para aliviar las cargas de trabajo sobre el equipo, ademas facilita que el proyecto avance mas rapido de forma exitosa | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
14 | El entorno de prueba no este listo a tiempo | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Contingencia | Usar ambientes similares como simuladores, herramientas de vitualizacion como ayuda para poder realizar las pruebas | QA | Durante el release | Pendiente
15 | Conflictos debido a condiciones poco claras en el contrato | Proyecto | Release 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | Asegurarse que las condiciones escritas sean claras, precisas y detalladas antes de firmar el contrato | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
16 | El carrito de compra no deje agregar productos | Producto | Release 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Informar al equipo de desarrollo sobre el problema detectado y realizar las correciones necesarias | Desarrollador | Durante el release | Pendiente
17 | El servicio web recopile informacion personal del usuario | Producto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Tomar las medidas adecuadas de seguridad para proteger la informacion del usuario, como consentimiento del usuario para usar sus datos personales | Desarollador | Durante el release | Pendiente
18 | El servicio web de la calculadora no proporcione resultados exactos | Producto | Release 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Verificar las configuraciones de la calculadora para asegurar que se estan implementando las operaciones adecuadas | Desarollador | Durante el release | Pendiente
19 | Compatibilidad con otros navegadores o dispositivos | Producto | Release 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Comprobar la compatibilidad entre los navegadores o dispositivos mas comunes | QA | Durante el release | Pendiente
20 | Perdida de datos durante la conversion del numero | Producto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Tener medidas de seguridad adecuadas para la proteccion de datos del usuario durante la conversion | QA | Durante el release | Pendiente
21 | Problemas de precision al momento de convertir un numero | Producto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar varias pruebas para asegurar la precision en el momento de la conversion y poder corregir los problemas identificados | QA | Durante el release | Pendiente
22 | La interfaz de conversion de numeros a letras sea dificil de usar | Producto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad con diferentes usuarios para asi mismo generar mejoras en la interfaz | Scrum | Durante el release | Pendiente
23 | Problemas de rendimiento en la pagina web Jumbo | Producto | Release 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Realizar pruebas de carga garantizar que la pagina web puede manejar un trafico esperado | QA | Durante el release | Pendiente
24 | Los usuarios no estan interesados en usar la calculadora en linea | Producto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Asegurarse de que la interfaz y experiencia del usuario sea atractivas y facil de usar | QA | Durante el release | Pendiente
25 | El usuario no puede eliminar los productos del carrito de compra | Producto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar las pruebas necesarias antes de lanzar el producto al mercado y poder corregir el problema | QA | Durante el release | Pendiente
26 | Informacion incorrecta sobre el producto | Producto | Release 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Asegurarse antes del lanzamiento que la informacion del producto sea precisa y actualizada | QA | Durante el release | Pendiente
27 | No se cargan todos los medios de pago | Producto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Verificar que todos los medios de pago estan configurados correctamente antes del lanzamiento del proyecto | QA | Durante el release | Pendiente
28 | El proceso de inicio de sesion no funciona correctamente para realizar la compra | Producto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Proporcionar instrucciones claras y faciles para los usuarios que estan presentando el problema | Desarrollador | Durante el release | Pendiente
29 | Problema de seguridad en de los pagos | Producto | Release 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Garantizar la proteccion de datos financieros de los usuarios con sistemas de incriptacion de datos, trabajar con procesadores confiables que cumplen con los estandares de seguridad | Lider tecnico | Durante el release | Pendiente
30 | Dificultad para recuperar la contraseña | Producto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Ofrecer opciones de autenticacion multifactor para garantizar la seguridad de las cuentas | Desarrollador | Durante el release | Pendiente