## PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas
Soluciones digitales | Servicio Soap pais | Externo | Estudiantes de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma Soap, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto, sigue un método de desarrollo de un release, lo que significa que el método del Soap se implementa y prueba dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad de un servicio para listar un pais se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular el registro de pais, lo que les permitirá validar el funcionamiento de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios. | Se llevara la prueba del servicio Soap Verificar que se pueda utilizar el servicio para listar la capital en diferentes formas de busqueda de un pais en la plataforma http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar capital de de un pais por una busqueda coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar capital de un pais. 3. Acceso a la herramamienta de Soap, a sitios web | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Servicio Soap Idioma de un pais | Externo | Estudiantes de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma Soap, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto, sigue un método de desarrollo de un release, lo que significa que el método del Soap se implementa y prueba dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad del servicio para listar idioma de un pais, se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular la busqueda de idioma de un pais, lo que les permitirá validar el funcionamiento de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios. | Se llevara la prueba del servicio Soap Verificar que se pueda utilizar el servicio para listar el idioma de los diferentes paise o de un solo pais se realizara diferentes formas de busqueda del idioma en la plataforma http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar los diferentes idioma existente en el mundo o filtrado por pais, con una busqueda coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar idiomas de un pais. 3. Acceso a la herramamienta de Soap, sitios web | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Servicio Soap conversion de numeros a dolar | Externo | Estudiantes de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma Soap, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto, sigue un método de desarrollo de un release, lo que significa que el método del Soap se implementa y prueba dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad del servicio para listar el valor de un numero en dolar, se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular la busqueda de un valor numerico en dolar, lo que les permitirá validar el funcionamiento de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios. | Se llevara la prueba del servicio pagina web de Alkosto. Verificar que se pueda utilizar el servicio para listar el idioma de los diferentes paise o de un solo pais se realizara diferentes formas de busqueda en la plataforma https://www.alkosto.com/ | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar el valor numerico en dolar , con una busqueda coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar idiomas de un pais. 3. Acceso a la herramamienta de Soap, sitios web | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Servicio web Alkosto | Externo | Estudiantes de Sofka U | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma de Alkosto, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad del servicio para listar un producto, añadir al carro de compra y realizar el pago onlinea del interes del usuario, se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular la busqueda de un producto y las funcionalidades relacionados con la gestion de la compra del producto onlinea por medio de un usuario. | Se llevara la prueba del servicio Soap Verificar que se pueda utilizar el servicio para la busqueda de producto, añadir al carrito de compra, ingreso de informacion personal como la direccion, datos de la tarjeta bancarias y compra del producto online se realizara diferentes formas en la plataforma https://www.dataaccess.com/webservicesserver/NumberConversion.wso?WSDL | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar un producto en especifico, añadir a carrito de compra, registro de datos personales y pago por pse, con una busqueda y procedimiento coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar idiomas de un pais. 3. Acceso a internet, sitios web de alkosto y loguiado | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir campos obligatorios para crear un usuario, la capacidad de listar usuarios por diferentes criterios, la validación de inicio de sesión para usuarios registrados, entre otros.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados.

## Matriz de Riesgo
Proyecto servicios reqres
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Retraso en el desarrollo del plan de pruebas debido a la falta de recursos | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 3 |  | Contigencia | Contratar recursos adicionales o reorganizar las tareas del proyecto | Luis Lopez/regres | 2022-03-17 | Abierto
2 | Cambio en los requisitos | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 3 |  | Mitigar | Mantener una comunicación constante con el cliente para validar los cambios y realizar ajustes en consecuencia | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
3 | Cambio en el equipo de trabajo | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 3 |  | Mitigar | Realizar una adecuada planificación de recursos humanos y tener un plan de contingencia en caso de cambios en el equipo | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
4 | Cambio en la normativa legal | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 2 |  | Mitigar | Establecer un seguimiento constante de la normativa legal relevante y tener un plan de contingencia en caso de cambios | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
5 | Limitaciones de flexibilidad en la plataforma y tecnología utilizadas | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 1 |  | Mitigar | Realizar pruebas de carga para identificar y abordar problemas de rendimiento | El equipo de gestión del proyecto | 2022-02-01 | Abierto
6 | Limitacion de recursos economico | Producto | 1 | 1 | 5 | 4 |  | Contigencia | Realizar una planificación adecuada de los recursos y tener un plan de contingencia en caso de necesidades imprevistas | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
7 | cambios constante al proyecto | Producto | 1 | 3 | 4 | 5 |  | Contigencia | Solicitar aclaracion del proyecto | Equipo de Desarrollo | Durante el Sprint | Abierto
8 | Inestabilidad ambiental | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Mitigar | Monitoreo constante del ambiente | Lider QA/ | Durante el Sprint | Abierto
9 | Ambiguedad en las historias de usuarios | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Mitigar | Actualizar los registros | QA/PO | Durante el Sprint | Abierto
10 | retraso en la entregables | Producto | 1 | 3 | 3 | 9 |  | Asumir | Una mejoa en la planeaccion en el desarrollo | Scrum Master | Durante el Sprint | Abierto
11 | Poca comunicacion en el equipo de trabajo | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 |  | Asumir | Realizar reuniones constantemente | Equipo de Desarrollo/PO/Lider QA/QA | Durante el Sprint | Abierto
12
1 | Problemas de integración con otros servicios o sistemas | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 5 |  | Contigencia | Realizar pruebas de integración exhaustivas y/o planificar tiempos adicionales para abordar problemas de integración | Equipo de Desarrollo | 2022-02-01 | Abierto
16 | Problemas de rendimiento del servicio durante los picos de demanda | Producto | 1 | 1 | 5 | 3 |  | Mitigar | Realizar pruebas de carga para identificar y abordar problemas de rendimiento | Equipo de Desarrollo | Durante el Sprint | Abierto
17 | Problemas de calidad de los datos de prueba | Producto | 1 | 1 | 4 | 2 |  | Asumir | Establecer un proceso de validación de datos de prueba riguroso | QA | 2022-02-01 | Cerrado
18 | Información personal de los usuarios puede ser expuesta o robada | Producto | 1 | 1 | 5 | 4 |  | Contigencia | Realizar pruebas de seguridad exhaustivas en la página de registro antes de implementar la función | El equipo de seguridad informática | 2022-02-01 | Cerrado
19 | Falta de disponibilidad de herramientas | Producto | 1 | 1 | 5 | 4 |  | Contigencia | Realizar una planificación adecuada de las herramientas y tener un plan de contingencia en caso de necesidades imprevistas | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
20 | Los requerimientos son mal definidos debido a hacer reuniones sin el usuarios claves | Producto | 1.2 | 1
21 | El software requiere interactuar con alguna nueva herramienta | Producto | 1 | 2
22 | Falta de disponibilidad de recursos hardware | Producto | 1 | 2
23 | Dependencias externas a partes relacionadas del sistema general | Producto | 1 | 1
24 | Perdida de datos: en ocaciones al selecionar un producto al carro de compra el dato no esta disponible | Producto | 1 | 1
25 | El sistema permite busquedas con caracteres especiales en el nombre | Producto | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Validación de caracteres especiales en el nombre de usuario | Equipo de Desarrollo/QA | Durante el Sprint | Abierto
26 | Asociar directamente con la estructura funcional de la aplicacion expresada por requisito | Proyecto | 1 | 1
7 | Mala configuracion, carga inicial y migracion de datos | Producto | 1 | 1 | 4 |  | 3 | Contigencia | Verificar que el sistema envía un mensaje de confirmación de registro al usuario después de que se complete el proceso de registro | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
8 | Información personal de los usuarios puede ser expuesta o robada | Producto | 1 | 1 | 5 |  | 3 | Contigencia | Realizar pruebas de seguridad exhaustivas en la página de registro antes de implementar la función | El equipo de seguridad informática | 2022-02-01 | Cerrado
10 | Falta de recursos | Producto | 1 | 1 | 5 |  | 4 | Contigencia | Realizar una planificación adecuada de los recursos y tener un plan de contingencia en caso de necesidades imprevistas | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
6 | El sistema permite el registro de usuarios con datos incompletos | Producto | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Mitigar | Incluir validaciones para garantizar que todos los campos requeridos estén completos antes de permitir el registro del usuario. | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
7 | El sistema permite el registro de usuarios con nombre y id duplicados | Producto | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Mitigar | Incluir una validación de unicidad de nombre e id durante el proceso de registro. | Equipo de Desarrollo | 2022-02-01 | Abierto
8 | El sistema no es capaz de manejar un número máximo de usuarios simultáneamente | Producto | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Contigencia | Monitorear el rendimiento del sistema durante las pruebas de carga y ajustar la infraestructura según sea necesario. | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
9 | El sistema permite el registro de usuarios con el límite de caracteres en nombre de usuario | Producto | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Validación del límite de caracteres en el nombre de usuario | Equipo de Desarrollo/QA | Durante el Sprint | Abierto
10 | El sistema permite el registro de usuarios con caracteres especiales en el nombre | Producto | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Validación de caracteres especiales en el nombre de usuario | Equipo de Desarrollo/QA | Durante el Sprint | Abierto
6 | Errores en la validación de datos | Producto | 1 | 2 | 2 |  | 4 | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas de validación de datos implementando la confirmacion por medio de un correo | Equipo de Desarrollo | 2022-02-01 | Abierto
7 | Los usuarios no reciben un mensaje de confirmación de registro | Producto | 1 | 1 | 4 |  | 3 | Contigencia | Verificar que el sistema envía un mensaje de confirmación de registro al usuario después de que se complete el proceso de registro | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
9 | Cambio en los requisitos | Producto | 1 | 3 | 4 |  | 3 | Mitigar | Mantener una comunicación constante con el cliente para validar los cambios y realizar ajustes en consecuencia | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
10 | Falta de recursos | Producto | 1 | 1 | 5 |  | 4 | Contigencia | Realizar una planificación adecuada de los recursos y tener un plan de contingencia en caso de necesidades imprevistas | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
6 | El sistema permite el registro de usuarios con datos incompletos | Producto | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Mitigar | Incluir validaciones para garantizar que todos los campos requeridos estén completos antes de permitir el registro del usuario. | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
7 | El sistema permite el registro de usuarios con nombre y id duplicados | Producto | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Mitigar | Incluir una validación de unicidad de nombre e id durante el proceso de registro. | Equipo de Desarrollo | 2022-02-01 | Abierto
8 | El sistema no es capaz de manejar un número máximo de usuarios simultáneamente | Producto | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Contigencia | Monitorear el rendimiento del sistema durante las pruebas de carga y ajustar la infraestructura según sea necesario. | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
9 | El sistema permite el registro de usuarios con el límite de caracteres en nombre de usuario | Producto | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Validación del límite de caracteres en el nombre de usuario | Equipo de Desarrollo/QA | Durante el Sprint | Abierto
10 | El sistema permite el registro de usuarios con caracteres especiales en el nombre | Producto | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Validación de caracteres especiales en el nombre de usuario | Equipo de Desarrollo/QA | Durante el Sprint | Abierto
Pagina web Falabella
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Errores en la validación de datos | Producto | 1 | 2 | 2 |  | 4 | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas de validación de datos implementando la confirmacion por medio de un correo | Equipo de Desarrollo | 2022-02-01 | Abierto
2 | Los usuarios no reciben un mensaje de confirmación de registro | Producto | 1 | 1 | 4 |  | 3 | Contigencia | Verificar que el sistema envía un mensaje de confirmación de registro al usuario después de que se complete el proceso de registro | Equipo de Desarrollo/QA | 2022-02-01 | Cerrado
3 | Información personal de los usuarios puede ser expuesta o robada | Producto | 1 | 1 | 5 |  | 3 | Contigencia | Realizar pruebas de seguridad exhaustivas en la página de registro antes de implementar la función | El equipo de seguridad informática | 2022-02-01 | Cerrado
4 | Cambio en los requisitos | Producto | 1 | 3 | 4 |  | 3 | Mitigar | Mantener una comunicación constante con el cliente para validar los cambios y realizar ajustes en consecuencia | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto
5 | Falta de recursos | Producto | 1 | 1 | 5 |  | 4 | Contigencia | Realizar una planificación adecuada de los recursos y tener un plan de contingencia en caso de necesidades imprevistas | Gerente de proyecto | Durante el Sprint | Abierto

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado