## Informe de avance
Informe de avance del proyecto Pruebas manuales
Servicio Soap y pagina web Alkosto
Permítanme compartir las estadísticas de progreso del 02, 03, 04 y 05 de marzo de 2023.
Durante los días en mención se estuvieron realizando el refinamiento
para el proyecto de pruebas manuales, servicios Soap y página web. Se
realizaron los diferentes casos de prueba, plan de calidad, reporte de
bugs, matriz de riesgo, análisis de código con la herramienta de sonar
para la entrega del trabajo por parte del equipo QA,
donde se analizaron los riesgos del proyecto y del producto
- Se realizó análisis del proyecto en SonarQube
- Se crearon 15 casos de pruebas con 3 servicios en Soap
- se crearon 15 casos de pruebas en la página web de alkosto
- Se crearon 5 escenarios outline
- Se realizaron 4 informes de gestión de incidentes (Bug)
- Se creó un plan de calidad de 3 servicios de tipo SOAP y
01 de página web
- Se creó un documento con Evidencias de CP
Casos de prueba ejecutados del Servicio SOAP
Id | Scenario
1 | Obtener Capital con el nombre completo del pais existente
2 | Obtener la Capital con una abreviatura existentes
3 | Buscar capital del pais con caracteres especiales no permitidos
4 | Buscar capital del pais con el nombre del pais valido y agregandoles caracteres repetidos extramadamente largos
5 | Buscar informacion de cualquier pais enviando solo espacios en blanco en el campo de busqueda
6 | Buscar informacion de un pais ingresando las iniciales del pais con letras finales diferentes en el campo de busqueda
7 | Listar registro de idioma existentes
8 | listar idioma por el tipo de idioma
9 | buscar idioma con la inicial del tipo de idioma
10 | Buscar idioma con el tipo entre carácter de numeral
11 | Listar un valor numerico en dólar
12 | Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto
13 | Convertir un numero en valor de dolar ingeresamos un numero en letra
14 | Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto
15 | Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto
Bug Encontrados
Id | Servicio Soap
BG001 | CP_03 - Buscar capital del pais con caracteres especiales no permitidos
BG002 | CP_04 - Buscar capital del pais con el nombre del pais valido y agregandoles caracteres repetidos extramadamente largos
BG003 | CP_05Buscar informacion de cualquier pais enviando solo espacios en blanco en el campo de busqueda
BG004 | CP_6 Buscar informacion de un pais ingresando las iniciales del pais con letras finales diferentes en el campo de busqueda
BG005 | CP_08 - Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto digitando caracter especial
BG006 | CP_09 - Convertir un numeros en valor de dolar ingeresamos un numero en letra
Casos de prueba ejecutados en la pagina web Alkosto
Id | Scenario
1 | Listar producto con la informacion relacionado con la busqueda
2 | Seleccionar un producto relacionado a la busqueda
3 | Agregar producto al carrito de compra
4 | Confirmar el producto guardado en el carrito de compra
5 | Pagar producto guardado en el carrito de compra
6 | El usuario debe registrar la informacion del domicilio
7 | Opciones metodo de pagó
8 | Selecionar metodo de pagó
9 | Confirmar la informaccion registrada para la compra del producto
10 | Realizar pago registrado en pse
11 | Realizar pago confirmar la informacion bancaria
12 | Realizar pago en plataforma bancaria
13 | Realizar pago en plataforma bancaria confirmando el codigo de seguridad
14 | Realizar pago en plataforma bancaria hibilitandoce el boton de pago
15 | Seleccionar un productos relacionado en promociones
16 | Agregar producto en promocion al carrito de compra
Para tener mayor detalle de los reportes realizados, ingresar a cada
pestaña de este documento donde están especificados cada uno de los puntos
mencionado anteriormente con los reportes, caso de pruebas, plan de calidad, bugs,
encontrados.

## PLan Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas
Soluciones digitales | Servicio Soap pais | Externo | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma Soap, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto, sigue un método de desarrollo de un release, lo que significa que el método del Soap se implementa y prueba dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad de un servicio para listar un pais se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular el registro de pais, lo que les permitirá validar el funcionamiento de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios. | Se llevara la prueba del servicio Soap Verificar que se pueda utilizar el servicio para listar la capital en diferentes formas de busqueda de un pais en la plataforma http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar capital de de un pais por una busqueda coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar capital de un pais. 3. Acceso a la herramamienta de Soap, a sitios web | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Servicio Soap Idioma de un pais | Externo | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma Soap, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto, sigue un método de desarrollo de un release, lo que significa que el método del Soap se implementa y prueba dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad del servicio para listar idioma de un pais, se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular la busqueda de idioma de un pais, lo que les permitirá validar el funcionamiento de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios. | Se llevara la prueba del servicio Soap Verificar que se pueda utilizar el servicio para listar el idioma de los diferentes paise o de un solo pais se realizara diferentes formas de busqueda del idioma en la plataforma http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar los diferentes idioma existente en el mundo o filtrado por pais, con una busqueda coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar idiomas de un pais. 3. Acceso a la herramamienta de Soap, sitios web | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Servicio Soap conversion de numeros a dolar | Externo | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma Soap, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto, sigue un método de desarrollo de un release, lo que significa que el método del Soap se implementa y prueba dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad del servicio para listar el valor de un numero en dolar, se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular la busqueda de un valor numerico en dolar, lo que les permitirá validar el funcionamiento de las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios. | Se llevara la prueba del servicio Soap Verificar que se pueda utilizar el servicio para la busqueda de producto, añadir al carrito de compra, ingreso de informacion personal como la direccion, datos de la tarjeta bancarias y compra del producto online se realizara diferentes formas en la plataforma https://www.dataaccess.com/webservicesserver/NumberConversion.wso?WSDL | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar el valor numerico en dolar , con una busqueda coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar idiomas de un pais. 3. Acceso a la herramamienta de Soap, sitios web | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Soluciones digitales | Servicio web Alkosto | Externo | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga | Release | Se comprende dentro del alcance realizar Pruebas funcionales para la nueva Experiencia en la plataforma de Alkosto, para validadr su respuesta al momento de probar, para hacer esto dentro de un solo ciclo de desarrollo. la necesidad del servicio para listar un producto, añadir al carro de compra y realizar el pago onlinea del interes del usuario, se vuelve esencial para asegurar que los diferentes escenarios de uso del sistema puedan ser evaluados de manera efectiva. Este servicio permitirá a los equipos de prueba simular la busqueda de un producto y las funcionalidades relacionados con la gestion de la compra del producto onlinea por medio de un usuario. | Se llevara la prueba del servicio pagina web de Alkosto. Verificar que se pueda utilizar el servicio para listar el idioma de los diferentes paise o de un solo pais se realizara diferentes formas de busqueda en la plataforma https://www.alkosto.com/ | No se van a probar Los metodos delete, update Pruebas de rendimiento y escalabilidad. Pruebas de seguridad. Pruebas de integración con otros sistemas | Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. la capacidad de listar un producto en especifico, añadir a carrito de compra, registro de datos personales y pago por pse, con una busqueda y procedimiento coherente.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados. En la ejecucion en base a los datos o casos de uso se realizara de forma (Manual o Automatizada) | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas de 02 de marzo a 10 de marzo del 2023. | 1. Ambiente de prueba: se debe tener un ambiente de prueba disponible y configurado para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir un servidor de prueba, una base de datos de prueba y cualquier software adicional necesario para ejecutar las pruebas. 2. Datos de prueba: se deben tener datos de prueba disponibles para cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir datos de prueba para listar idiomas de un pais. 3. Acceso a internet, sitios web de alkosto y loguiado | se recomiendas pruebas de seguridad se recomienda pruebas de rendimiento
Identificación de los requisitos de la funcionalidad: primero, es importante identificar los requisitos de cada una de las funcionalidades. Esto podría incluir campos obligatorios para crear un usuario, la capacidad de listar usuarios por diferentes criterios, la validación de inicio de sesión para usuarios registrados, entre otros.Diseño de casos de prueba: una vez que se hayan identificado los requisitos de la funcionalidad, se deben diseñar casos de prueba para cada uno de ellos. Estos casos de prueba deben incluir una descripción de la prueba, los pasos a seguir para realizar la prueba, los datos de entrada necesarios y los resultados esperados.

## DiseñoCasoPrueba
Feature | Información de un pais
Descripcion | Yo como usuario quiero ver la informacion de un pais como capital, idioma ingresando en la busqueda el pais y el tipo de idioma
Id | CP_01
Scenario | obtener Capital con el nombre completo del pais existente
Give | que hay un pais con su capital en la app
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando una el nombre del pais en minuscula
Then | Se deberia mostrar la capital del pais
Id | CP_02
Scenario | Obtener la Capital con una abreviatura existentes
Give | que hay un pais con su capital en la app
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando una abreviatura del pais
Then | Se deberia mostrar la capital del pais
Id | CP_03
Scenario | Buscar capital del pais con caracteres especiales no permitidos
Give | que estoy en la página de búsqueda
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando el nombre del pais con con caracteres especiales
And | hago clic en el botón de búsqueda
Then | debería retornar un mensaje de error indicando que se requiere un término de búsqueda valido
Id | CP_04
Scenario | Buscar capital del pais con el nombre del pais valido y agregandoles caracteres repetidos extramadamente largos
Give | que estoy en la página de búsqueda
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando un pais valido con caracteres adicionales el campo de búsqueda
And | hago clic en el botón de búsqueda
Then | debería retornar un mensaje de error indicando que el nombre del pais es incorrecto
Id | CP_05
Scenario | Buscar informacion de cualquier pais enviando solo espacios en blanco en el campo de busqueda
Give | que estoy en la página de búsqueda
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando un espacio el campo de búsqueda
And | hago clic en el botón de búsqueda
Then | debería retornar un mensaje de error indicando que el campo de busqueda esta vacio
Id | CP_06
Scenario | Buscar informacion de un pais ingresando las iniciales del pais con letras finales diferentes en el campo de busqueda
Give | que estoy en la página de búsqueda
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando mal escrito el nombre del pais en el campo de búsqueda
And | hago clic en el botón de búsqueda
Then | debería retornar un mensaje de error indicando información invalida
Id | CP_07
Scenario | Listar registro de idioma existentes
Give | hay idiomas registrado en el sistema
When | Se envia una peticio al enpoind solicitando la lista de idioma registrado
Then | Se muestra la lista con los idiomas registrados
Id | CP_08
Scenario | listar idioma por el tipo de idioma
Give | Estoy en la pagina de busqueda de los registro tipo de idiomas
When | Se envia una peticion al endpoin donde el usuario solicita un tipo de idioma
Then | Deberia ver los resultados de los registros tipo de idioma
Id | CP_09
Scenario | buscar idioma con la inicial del tipo de idioma
Give | que estoy en la página de búsqueda
When | Se envia una peticion al endpoind ingresando la inicial del tipo de idioma en el campo de búsqueda
And | hago clic en el botón de búsqueda
Then | debería ver un mensaje de error indicando idioma no encontrado, ingrese el tipo de idioma completo.
Id | CP_10
Scenario | Buscar idioma con el tipo entre carácter de numeral
Give | que estoy en la pagina de busqueda
When | Se envia una peticion al endpoin ingresando el tipo de idioma entre el carácter numeral
Then | debería retornar un mensaje de error indicando información invalida en el campo de busqueda
Feature | convertir un numero a un valor de dolar
Descripcion | Yo como usuario quiero convertir cualquier valor de un numero en dolar
Id | CP_11
Scenario | Listar un valor numerico en dólar
Give | que estoy en la pagina de de conversion de dolar
When | Se envia una peticion al endpoin ingresando un valor numerico
Then | debería mostrar el valor numerico en letra mas la palabra dólar
Id | CP_12
Scenario | Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto
Give | que estoy en la pagina de de conversion de dolar
When | Se envia una peticion al endpoin ingresando un valor numerico con un carácter especial
Then | debería retornar un mensaje de error indicando conversion invalida
Id | CP_13
Scenario | Convertir un numero en valor de dolar ingeresamos un numero en letra
Give | que estoy en la pagina de de conversion de dolar
When | Se envia una peticion al endpoin digitando el numero en letras en el campo de busquedas
Then | debería retornar un mensaje de error indicando ingrese valores numericos
Id | CP_14
Scenario | Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto
Give | que estoy en la pagina de de conversion de dolar
When | Se envia una peticion al endpoin digitando un valor negativo en el campo de busquedas
Then | debería retornar un mensaje de error indicando termino de busqueda incorrecto
Id | CP_15
Scenario | Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto
Give | que estoy en la pagina de de conversion de dolar
When | Se envia una peticion al endpoin digitando espacios en blanco en el campo de busquedas
Then | debería retornar un mensaje de error indicando ingrese un valor valida.
Feature | Compra en linea en Alkosto
Descripcion | Yo como usuario registrado de la tienda de alkosto quiero realizar una compra onlinea de un producto listado en la platafor de alkosto
Id | CP_16
Scenario | Listar producto con la informacion relacionado con la busqueda
Give | que el usuario ha iniciado sesión en la pagina de alkosto con su cuenta válida
When | El usuario busca "el producto de su interes" en la barra de búsqueda
Then | debería ver un listado de los producto relacionado a su busqueda
Id | CP_17
Scenario | Seleccionar un producto relacionado a la busqueda
Give | que el usuario ha iniciado sesión en la pagina de alkosto con su cuenta válida
When | el usuario selecciona el producto de su interes generado en el resultado de búsqueda
Then | debería ver el producto con sus especificaciones completa y la pestaña anadir al carrito de compra
Id | CP_18
Scenario | Agregar producto al carrito de compra
Give | que el usuario ha iniciado sesión en la pagina de alkosto con su cuenta válida
When | el usuario agrega el articulo al carrito de compras
Then | debería ver un mensaje se agrego articulo en el carrito de compra
Id | CP_19
Scenario | Confirmar el producto guardado en el carrito de compra
Give | que el usuario se dirija al carrito de compra
When | el usuario procede a verificar el producto la página a comprar
Then | el usuario recibe una confirmación de la orden
Id | CP_20
Scenario | Pagar producto guardado en el carrito de compra
Give | que el usuario se dirija al pago del producto
When | el usuario procede a la página de pago
Then | el usuario recibe una confirmación de la orden
Id | CP_21
Scenario | El usuario debe registrar la informacion del domicilio
Give | que el usuario tiene el producto confirmado para el pago
When | usuario ingresa su información de envío
Then | debería pasar al apartado del metodo de pago
Id | CP_22
Scenario | Opciones metodo de pagó
Give | que el usuario tiene el producto, la informacion del domicilio confirmado para el pago
When | el usuario elige pagar
Then | debería mostrar una lista de metodo de pago
Id | CP_23
Scenario | Selecionar metodo de pagó
Give | que el usuario tiene la forma de pago seleccionado
When | el usuario ingresa la informacion de la identidad financiera
Then | debería pasar al apartado de confirmacion de datos
Id | CP_24
Scenario | Confirmar la informaccion registrada para la compra del producto
Give | que el usuario tiene la informacion suministrada
When | el usuario revisa si los datos suministrado estan correcto
Then | debería pasar al apartado del banco
Id | CP_25
Scenario | Realizar pago registrado en pse
Give | que el usuario tiene el producto, la informacion del domicilio confirmado, y el metodo de pago seleccionado
When | el usuario se registra en pse
Then | debería mostrar una opcion de tipo de cliente con el banco
Id | CP_26
Scenario | Realizar pago confirmar la informacion bancaria
Give | que el usuario selecciono el metodo de pago seleccionado y fue registrado en pse
When | el usuario confirma la informacion personal en la web bancaria
Then | debería pasar al portal bancario como usuario
Id | CP_27
Scenario | Realizar pago en plataforma bancaria
Give | que el usuario selecciono el metodo de pago registrado en pse
When | el usuario seleciona el tipo de cuenta
Then | debería enviar un mensaje de ingreso de codigo para la confirmacion
Id | CP_28
Scenario | Realizar pago en plataforma bancaria confirmando el codigo de seguridad
Give | que el usuario selecciono el metodo de pago registrado en pse
When | el usuario agrega el codigo de seguridad
Then | debería habilitar el boton de pago
Id | CP_29
Scenario | Realizar pago en plataforma bancaria hibilitandoce el boton de pago
Give | que el usuario ha confirmado el los querimientos de seguridad bancaria
When | el usuario realiza el pago de la compra
Then | debería enviar un mensaje de transaccion exitosa
Id | CP_30
Scenario | Seleccionar un productos relacionado en promociones
Give | que el usuario ha iniciado sesión en la pagina de alkosto con su cuenta válida
When | el usuario selecciona el producto de su interes en promocion
Then | debería ver el producto con el descuento del precio
Id | CP_31
Scenario | Agregar producto en promocion al carrito de compra
Give | que el usuario ha iniciado sesión en la pagina de alkosto con su cuenta válida
When | el usuario agrega el articulo en promocion al carrito de compras
Then | debería ver un mensaje se agrego articulo en el carrito de compra
Feacture: | Compra en línea en Alkosto
Descripción: | Como usuario registrado en la tienda de Alkosto, quiero realizar una compra en línea de un producto listado en la plataforma de Alkosto.
Id | CP_32
Scenario Outline: | Agregar producto al carrito de compra
Given | que el usuario ha iniciado sesión en la página de Alkosto con su cuenta válida
When | el usuario agrega "<producto>" al carrito de compras
And | agrega "<cantidad>" artículo(s) al carrito de compras
Then | debería ver un mensaje de confirmación de que se agregó el artículo y cantidad al carrito de compra
Examples:
¦ producto ¦ | ¦ cantidad ¦
¦ Lavadora ¦ | ¦1¦
¦ Televisor ¦ | ¦5¦
¦ Smartphone ¦ | ¦2¦
Id | CP_33
Scenario Outline: | Realizar una compra en Alkosto con diferentes formas de pago
Given | que el usuario ha iniciado sesión en la página de Alkosto con su cuenta válida
When | selecciona la forma de pago "<forma_de_pago>"
Then | debería mostrar las diferentes formas de pago
Examples:
¦forma_de_pago¦
¦ Tarjeta de crédito ¦
¦ Efecty ¦
¦ PSE ¦
Id | CP_34
Scenario Outline: | Realizar una compra en Alkosto y elija a que direccion registrada
Given | que el usuario ha iniciado sesión en la página de Alkosto con su cuenta válida
When | completa la información de envío con los siguientes datos
¦Dirección¦
¦Ciudad¦
Then | debería mostrar una lista de direccion
Examples:
¦direccion¦ | ¦ciudad¦
¦ Calle 27 #50-40 ¦ | Santa rosa de cabal - Risaralda
¦ Cra 20 #30-30 ¦ | Santa juana de las villas - Risaralda
¦ Calle 25 #50-140 ¦ | Monteria-Cordoba
Id | CP_35
Scenario Outline: | utilizar una de las tarjetas registrada cuando realizo compras anteriormente
Given | que el usuario a iniciado sesión con su cuenta
And | ha realizo compras de productos anteriormente
When | el usuario procede a la página de pago
And | utilizar la tarjeta registrada para pagar
¦marca_tarjeta¦ <marca_tarjeta>¦
¦num_tarjeta¦<num_tarjeta>¦
Then | debería mostrar un mensaje selecione la tarjeta registrada
Examples:
¦marca_tarjeta¦ | ¦num_tarjeta¦
¦ Visa ¦ | ¦98876656666444¦
¦ American Express ¦ | ¦665555433333¦
¦ Mastercard¦ | ¦6777776666645¦
Id | CP_36
Scenario Outline: | Verificar que se puedan agregar productos en promoción al carrito
Given | que el usuario ha ingresado a la página de Alkosto
When | el usuario busca productos en promoción
And | agrega el producto al carrito
And | agrega <cantidad> productos en promoción al carrito
Then | se debe mostrar un mensaje de confirmación de que los productos<producto> han sido agregados al carrito
Examples:
¦producto¦ | ¦cantidad¦
¦ tv Lg ¦ | ¦2¦
¦ iphone 12 ¦ | ¦4¦

## Reporte de bug
Reporte de error servicio Soap
Reporte de equipo de (QA):
Nevardo Antonio Ospina Zuñiga
Fecha de reportes:
2023-03-04
Reporte de bug
Número de bug | BG001
Reportado por | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga (QA)
Título | CP_03 - Buscar capital del pais con caracteres especiales no permitidos
Día del Reporte | 2022-01-21
Sistema Operativo / Navegador | Windows
Asignado a: | Jose Manuel Rizas (Developer genérico)
Prioridad | Mediana
Estado | Abierto
Descripción: | En el CP_03, la busqueda de la capital de un pais se ingresa el nombre del pais mal escrito con caracteres especiales, retornando el resultado de la busqueda donde deberia retornar un mensaje de error, e ingrese un valor de busqueda valido
Precondiciones:
- La capital del pais debe estar almacenado en la base de datos
- Debe de tener instalado Soap
Pasos para la reproducción
1. Abrimos Soap
2. Click en file
3. New Soap project
4. En la nueva ventana se ingresa el nombre del project
5. En el segundo campo initial WSDL la siguiente url http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso
6. selecione el servicio de CapitalCity
7. ingresamos el nombre del pais con caracter especial ej: RU%%$SIA
8. Click en el boton de play para compilar
Resultado Esperado:
Debería retornar un mensaje de error indicando que se requiere un término de búsqueda valido
Resultado Actual:
Muestra el valor de la busqueda sin tener presente que esta mal escrito el nombre del pais
Impresión de pantalla
1. Enviando la información
2. Respuesta
Número de bug | BG002
Reportado por | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga (QA)
Título | CP_04 - Buscar capital del pais con el nombre del pais valido y agregandoles caracteres repetidos extramadamente largos
Día del Reporte | 2022-01-21
Sistema Operativo / Navegador | Windows
Asignado a: | Jose Manuel Rizas (Developer genérico)
Prioridad | Mediana
Estado | Abierto
Descripción: | En el CP_04, la busqueda de la capital de un pais se ingresa el nombre del pais agregandole cierta cantidad de caracteres al final del nombre del pais, retornando el resultado de la busqueda donde deberia retornar un mensaje de error, e ingrese un valor de busqueda valido
Precondiciones:
- La capital del pais debe estar almacenado en la base de datos
- Debe de tener instalado Soap
Pasos para la reproducción
1. Abrimos Soap
2. Click en file
3. New Soap project
4. En la nueva ventana se ingresa el nombre del project
5. En el segundo campo initial WSDL la siguiente url http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso
6. selecione el servicio de CapitalCity
7. ingresamos el nombre del pais agregandole cierta cantidad de caracter al final del nombre
8. Click en el boton de play para compilar
Resultado Esperado:
Debería retornar un mensaje de error indicando que se requiere un término de búsqueda valido
Resultado Actual:
Muestra el valor de la busqueda sin tener presente que esta mal escrito el nombre del pais
Impresión de pantalla
1. Enviando la información
2. Respuesta
Número de bug | BG003
Reportado por | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga (QA)
Título | CP_12 - Búsqueda con un término de búsqueda incorrecto digitando caracter especial
Día del Reporte | 2022-01-21
Sistema Operativo / Navegador | Windows
Asignado a: | Jose Manuel Rizas (Developer genérico)
Prioridad | Mediana
Estado | Abierto
Descripción:
En el CP_12, la busqueda de convertir cualquier valor numererico en dolar, se ingresa dos numeros entre los numero se ingresa caracter especial, donde debe enviar un mensaje valor incorrecto o busqueda invalido , retornando un un campo vacio
Precondiciones:
- Debe de tener instalado Soap
Pasos para la reproducción
1. Abrimos Soap
2. Click en file
3. New Soap project
4. En la nueva ventana se ingresa el nombre del project
5. En el segundo campo initial WSDL la siguiente url https://www.dataaccess.com/webservicesserver/NumberConversion.wso?WSDL
6. selecione el servicio de NumberConversion
7. ingresamos el dos numeros con un caracter especial ej: 7#5
8. Click en el boton de play para compilar
Resultado Esperado:
debería retornar un mensaje de error indicando ingrese valores numericos valido
Resultado Actual:
Muestra un campo vacio sin mostrar un mensaje de error
Impresión de pantalla
1. Enviando la información
2. Respuesta
Número de bug | BG004
Reportado por | Nevardo Antonio Ospina Zuñiga (QA)
Título | CP_13 - Convertir un numeros en valor de dolar ingeresamos un numero en letra
Día del Reporte | 2022-01-21
Sistema Operativo / Navegador | Windows
Asignado a: | Jose Manuel Rizas (Developer genérico)
Prioridad | Baja
Estado | Abierto
Descripción:
En el CP_13, En la realizacion de convertir cualquier valor numererico en dolar, se ingresa un numero en letra, donde debe enviar un mensaje peticion incorecta o conversion invalido , el programa esta retornando un campo vacio sin informcion
Precondiciones:
- Debe de tener instalado Soap
Pasos para la reproducción
1. Abrimos Soap
2. Click en file
3. New Soap project
4. En la nueva ventana se ingresa el nombre del project
5. En el segundo campo initial WSDL la siguiente url https://www.dataaccess.com/webservicesserver/NumberConversion.wso?WSDL
6. selecione el servicio de NumberConversion
7. ingresar un valor numerico en letra ej: dos
8. Click en el boton de play para compilar
Resultado Esperado:
debería retornar un mensaje de error indicando ingrese valores numericos en el campo
Resultado Actual:
Muestra un campo vacio sin mostrar informacion del error
Impresión de pantalla
1. Enviando la información
2. Respuesta

## Evidencias de CP
Reporte de hallazgos
Caso de prueba Gherkin(Alkosto-servicio Soap)
Escenario 1:
Listar producto con la informacion relacionado con la busqueda
Como usuario registrado busco un producto de mi interés para comprarlo
Respuesta de la petición
Escenario 2:
El usuario selecciona el producto de su interes generado en el resultado de búsqueda
Respuesta de la petición
Escenario 3:
Agregar producto al carrito de compra
Respuesta de la petición
Escenario 4:
Confirmar el producto guardado en el carrito de compra
Respuesta de la petición
Escenario 5:
Pagar producto guardado en el carrito de compra
Respuesta de la petición
Escenario 6:
El usuario debe registrar la informacion del domicilio
Respuesta de la petición
Escenario 7:
Opciones metodo de pagó
Respuesta de la petición
Escenario 8:
Selecionar metodo de pagó
Respuesta de la petición
Escenario 9:
Confirmar la informaccion registrada para la compra del producto
Respuesta de la petición
Escenario 10:
Realizar pago registrado en pse
Respuesta de la petición
Escenario 11:
Realizar pago confirmar la informacion bancaria
Respuesta de la petición
Escenario 12:
Realizar pago en plataforma bancaria
Respuesta de la petición
Escenario 13:
El usuario seleciona el tipo de cuenta
Respuesta de la petición
Escenario 14:
Realizar pago en plataforma bancaria confirmando el codigo de seguridad
Respuesta de la petición
Fondo insuficiente1111
Escenario 15:
buscar idioma con la inicial del tipo de idioma
Respuesta de la petición

## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Limitaciones de flexibilidad en la plataforma y tecnología utilizadas | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 |  | Mitigar | Realizar la mejora de la calidad del código, la reducción de dependencias y la planificación de actualizaciones |  | 2022-02-01 | Abierto
2 | Los requerimientos son mal definidos debido a hacer reuniones sin el usuarios clave | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Involucrar a los usuarios clave desde el inicio del proyecto y mantener una comunicación fluida y regular
3 | Cambio de un integrante en el equipo de trabajo | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 |  | Mitigar | Realizar una adecuada planificación de recursos humanos y tener un plan de contingencia en caso de cambios en el equipo |  | Durante el Sprint | Abierto
4 | Cambios en los requisitos requerido por el cliente | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 |  | Mitigar | Mantener una comunicación constante con el cliente para validar los cambios y realizar ajustes en consecuencia |  | Durante el Sprint | Abierto
5 | Retraso en la entrega del proyecto | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Una mejora en la planeaccion en el desarrollo con el tiempo y realizar un seguimiento durante el proyecto |  | Durante el Sprint | Abierto
6 | Falta de disponibilidad de recursos de hardware | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Evaluar los recursos de hardware existentes y determinar si son suficientes para satisfacer los requisitos del proyecto
7 | Probabilidad de cambio en la normatibilidad legal | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Establecer un seguimiento constante de la normativa legal relevante y tener un plan de contingencia en caso de cambios |  | Durante el Sprint | Abierto
8 | Falta de disponibilidad de herramientas | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 |  | Contigencia | Usar la herramienta de reemplazo o alternativa. que esta disponible para todo el equipo de proyecto y esta incluye instrucciones claras sobre cómo utilizar
9 | La probabilidad del cambio de plataforma sobre la que se correra el software | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 |  | Mitigar | Se debe realizar una evaluación de impacto para determinar los efectos potenciales del cambio de plataforma en el proyecto
10 | Los requisitos establecidos no son muy claros | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 |  | Mitigar | Revise cada requisito en detalle para determinar cuáles requieren una explicacion mas clara |  | Durante el Sprint | Abierto
11 | La probabilidad de requisitos ambiguos y no hay un resultado esperado para este | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Identificación de los requisitos ambiguos, la priorización de los requisitos, el desarrollo de un plan de acción, el establecimiento de plazos, la comunicación con los interesados,
12 | Retraso en el desarrollo del plan de pruebas debido a la falta de recursos de software | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 5 |  | Mitigar | Contratar recursos adicionales o reorganizar las tareas del proyecto |  | Durante el Sprint | Abierto
13 | Poca comunicacion en el equipo de trabajo | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 |  | Contigencia | Realizar reuniones constantemente |  | Durante el Sprint | Abierto
14 | Limitacion de recursos economico | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 |  | Mitigar | búsqueda de recursos alternativos |  | Durante el Sprint | Abierto
15 | Dependencias extremas a partes relacionadas del sistema general | Proyecto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Mantener un monitoreo constante del sistema en cuestión para detectar cualquier impacto causado por una interrupción en los servicios o sistemas |  | Durante el Sprint | Abierto
16 | La pagina web guarda informacion financiera del usuario | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 |  | Mitigar | Se deben realizar auditorías de seguridad periódicas para detectar cualquier vulnerabilidad o posible brecha de seguridad en el sistema. |  | Durante el Sprint | Abierto
17 | Probabilida de problemas en rendimiento del servicio durante los picos de demanda | Producto | 1 | 1 | 5 | 3 |  | Mitigar | Realizar pruebas de carga para identificar y abordar problemas de rendimiento |  | Durante el Sprint | Abierto
18 | El servicio permite busquedas con caracteres especiales en el nombre | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 |  | Mitigar | Validación de caracteres especiales en la informacion de busqueda |  | Durante el Sprint | Abierto
19 | El servicio permite busquedas permite busqueda incoherente lo que podría afectar la calidad y fiabilidad del software | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Implementar validaciones en el servicio para verificar que las entradas proporcionadas por el usuario cumplan con los criterios de formato y contenido esperados. |  | Durante el Sprint | Abierto
20 | Daño a la reputación de la empresa | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 |  | Contigencia | Se cuenta con un equipo técnico capacitado y disponible para solucionar cualquier problema de software de manera rápida y efectiva. |  | Durante el Sprint | Abierto
21 | Afinidad con diferentes navegadores existentes | Producto | 1 | 3 | 3 | 9 |  | Mitigar | Realice pruebas en diferentes navegadores, Pruebe la velocidad de carga |  | Durante el Sprint | Abierto
22 | Costos de corrección del servicio | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 |  | Mitigar | Evaluar el alcance del problema |  | Durante el Sprint | Abierto
23 | Perdida de datos al selecionar un producto al carro de compra el dato no esta disponible | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Contigencia | como plan de contigencia se comunícara con ellos para disculparse y ofrecer una soluciónen primer plano y como segunda medida Identifique el problema. |  | Durante el Sprint | Abierto
24 | Fallas en la logica del servicio al devolver un valor incoherente a lo solicitado | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 |  | Mitigar | Realice pruebas exhaustivas en su servicio para identificar cualquier problema técnico que pueda estar causando fallas en la lógica del servicio. |  | Durante el Sprint | Abierto
25 | El servicio de soap no es capaz de manejar un número máximo de usuarios simultáneamente | Producto | 1 | 1 | 3 | 4 |  | Mitigar | Monitorear el rendimiento del sistema durante las pruebas de carga y ajustar la infraestructura según sea necesario. |  | Durante el Sprint | Abierto
26 | Perdida de información durante la conversión de número a dolar | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 |  | Mitigar | Verifique que la fórmula de conversión de números a dólares esté correctamente implementada en su servicio. |  | Durante el Sprint | Abierto
27 | Información incompleta con relación a los métodos de pagos | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 |  | Mitigar | Se tomar medidas efectivas para mejorar la experiencia del usuario y garantizar que los usuarios puedan utilizar cual quier métodos de pago de manera efectiva. |  | Durante el Sprint | Abierto
28 | El servicio no es preciso al realizar el proceso y generar la respuesta | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 |  | Mitigar | Identifique la causa raíz, realizar una actualizacion de los algoritmos y monitorear su comportamiento |  | Durante el Sprint | Abierto
29 | El servicio no cumple con las especificaciones establecidas | Producto | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Revisar las especificaciones establecidas para su servicio y determinar si están siendo interpretadas correctamente. Si hay confusiones en las especificaciones, aclare las dudas y defina las expectativas claras |  | Durante el Sprint | Abierto
30 | Fallos en la integracion de componentes | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 |  | Mitigar | Realiza pruebas exhaustivas de integración para asegurarte de que los componentes estén funcionando correctamente juntos y que los datos se estén procesando de manera adecuada. |  | Durante el Sprint | Abierto

## Reporte SonarQube
Reporte SonarQube
Reporte realizado por:
Nevardo Antonio Ospina Zuñiga
Fecha de reportes:
2023-03-05
Se realiza el escáner del siguiente proyecto:
URL del repositorio seleccionado: | https://github.com/JulianGeo/C1-2023-FA-Springboot.git
Resultados de sonar
Se realiza un análisis estático de código al proyecto llamado
C1-2023-FA-Springboot ubicado en la rama Backend final project realizado por el desarrollador JulianGeo,
donde tenemos los siguientes resultados del análisis realizado por SonaQube
que utiliza diversas herramientas de análisis de código fuentes
Como podemos ver tenemos una notificación que este proyecto cumple nuestro quality gate
En el momento de realizar el escáner del código con laherramienta sonar no encuentra defectos(bugs)
En el momento de realizar el escáner del código no encuentra puntos,
de código abierto a posibles ataques de hacker
En el momento de realizar el escáner del código nos arroja que el proyecto tiene
35 code smells(olores de codigo)
SonarQube, nos muestra cuanto tiempo no podemos demorar aproximadamente para
la solución de los 35 Code Smalls detectados
Se evidencia con la herramienta sonar que el código fuente tiene 0 porciento de cobertura de prueba unitaria,
el desarrollador no le realizo prueba unitaria al código fuente del proyecto,
como se puede analizar en la siguiente imagen, no se están realizando pruebas desde el desarrollo

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado