## Ejemplo PLan Calidad
PLAN DE CALIDAD
Release | Área | Célula | Responsable | Descripción de la necesidad | Alcance | Fuera de alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas sugeridas
1.0 | Tecnología | Equipo de QA | James Arley Muñoz Borja | Se comprende dentro del alcance realizar pruebas funcionales para verificar las funciones que permitiran convertir una cantidad de una moneda a su equivalente en otra moneda, obtener una lista de las monedas admitidas por el servicio de conversión de divisas y permitirá a los usuarios verificar si una moneda determinada está admitida por el mismo servicio. | Se harán pruebas funcionales manuales de las funciones ConvertToNum (convertir una cantidad de una moneda a su equivalente en otra moneda), Currencies (obtener una lista de las monedas admitidas por el servicio) y CurrencyExists (verificar si una moneda determinada está admitida por el servicio), del servicio de conversión de divisas. Las pruebas se realizarán para asegurarse de que las funciones funcionan correctamente. | Pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de seguridad Funcionalidades no compometidas dentro del alcance | Las pruebas se realizarán manualmente utilizando los casos de prueba definidos. Se verificará con las pruebas funcionales que los servicios funcionan correctamente en las funciones mencionadas. | El cronograma de pruebas se llevará a cabo durante un período de 4 días, comenzando el 2 de marzo de 2023. Durante este tiempo, se llevarán a cabo pruebas manuales y funcionales para verificar la funcionalidad del servicios. | Se requiere acceso a las funciones ConvertToNum(), Currencies() y CurrencyExists() del servicio de conversión de divisas y al entorno de prueba. | Se sugieren pruebas automatizadas, pruebas de carga, pruebas de seguridad y rendimiento para garantizar la calidad y la estabilidad del servicio web.
1.0 | Tecnología | Equipo de QA | James Arley Muñoz Borja | Se comprende dentro del alcance realizar pruebas funcionales para verificar las funciones que permitiran obtener la capital, la moneda utilizada y la información detallada sobre un país determinado, incluyendo su nombre, capital, bandera, idioma y moneda. | Se harán pruebas funcionales manuales de las funciones capitalCity (obtener la capital de un país), CountryCurrency (obtener la moneda utilizada en un país determinado) y FullCountryInfo (obtener información detallada sobre un país determinado, incluyendo su nombre, capital, población, idioma y moneda) del servicio de información del país. Las pruebas se realizarán para asegurarse de que las funciones funcionan correctamente | Pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de seguridad Funcionalidades no compometidas dentro del alcance | Las pruebas se realizarán manualmente utilizando los casos de prueba definidos. Se verificará con las pruebas funcionales que los servicios funcionan correctamente en las funciones mencionadas. | El cronograma de pruebas se llevará a cabo durante un período de 4 días, comenzando el 2 de marzo de 2023. Durante este tiempo, se llevarán a cabo pruebas manuales y funcionales para verificar la funcionalidad del servicios. | Se requiere acceso a las funciones capitalCity(), CountryCurrency() y FullCountryInfo() del servicio de conversión de divisas y al entorno de prueba. | Se sugieren pruebas automatizadas, pruebas de carga, pruebas de seguridad y rendimiento para garantizar la calidad y la estabilidad del servicio web.
1.0 | Tecnología | Equipo de QA | James Arley Muñoz Borja | se comprende dentro del alcance verificar el flujo de compra completo de la página web Linio.com después de iniciar sesión en una cuenta de usuario existente para verificar que funcione correctamente | Se harán pruebas funcionales manuales del flujo de compra completo en la página web de Linio.com después de iniciar sesión en una cuenta de usuario existente. Se comprobará que todos los elementos y funcionalidades de la página web, como seleccionar productos (electrodomesticos, muebles, tecnología, ropa, entre otros), agregar productos al carrito, modificar cantidades, ingresar información de envío y pago, entre otras funcionen correctamente. | Pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de seguridad, no se probará el inicio de sesión ni funcionalidades no compometidas dentro del alcance. | Las pruebas se realizarán manualmente utilizando los casos de prueba definidos. Se realizarán pruebas del flujo de compra para asegurarse que el flujo funciona correctamente en las situaciones posibles de compra. La prioridad será alta para estas pruebas debido a que del buen funcionamiento del flujo de compra completo dependen las ventas de la página de Linio. | El cronograma de pruebas se llevará a cabo durante un período de 4 días, comenzando el 2 de marzo de 2023. Durante este tiempo, se llevarán a cabo pruebas manuales y funcionales para verificar la funcionalidad del flujo de compra de la página web | Se requiere una cuenta de usuario existente en Linio.com y acceso al entorno de prueba. | Se sugieren pruebas automatizadas, pruebas de carga, pruebas de seguridad y rendimiento para garantizar la calidad y la estabilidad de la pagina web.