## PLan de Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Sofka U | Equipo de Pruebas Sofka | Juan David Cardona | Estudiantes de Sofka U | Release | Se requiere verificar el funcionamiento de un API SOAP que brinda los servicios basicos de una calculadora y, garantizar que realiza las operaciones de forma adecuada. | Hace parte del alcance: *Verificar que se sumen de manera correcta 2 numeros positivos. *Verficiar que se sumen de manera correcta 2 numeros decimales. *Verificar que se sumen de manera correcta 1 numero positivo y 1 numero negativos. *Verificar que se sumen de manera correcta 2 numeros negativos. *Verificar que se resten de manera correcta 2 numeros positivos. *Verificar que se resten de manera correcta 1 numero positivo y 1 numero negativo. *Verificar que se resten de manera correcta 2 numeros negativos. *Verificar que se multipliquen de manera correcta 2 numeros positivos. *Verificar que se multipliquen de manera correcta 1 numero positivo y 1 numero negativo. *Verificar que se multipliquen de manera correcta 2 numeros negativos. *Verificar que se dividan de manera correcta 2 numeros positivos. *Verificar que no me permita dividir ningun numero entre 0. *Verificar que divida de manera correcta 1 numero negativo entre un numero positivo. *Verificar que sucede cuando no se ingresan de manera correcta los datos en el xml. *Verificar que sucede cuando se hace una solicitud al servicio sin estar conectado a internet. | No hace parte del Alcance: Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc no se probaran en este proceso de prueba, ya que en este ciclo de las pruebas no se tienen definidos los criterios para evaluar estos elementos. Todo aquello que no este definido dentro del alcance. No se probará en otros navegadores que no sean Chrome | Para el servicio SOAP de calculadora se implementara la siguiente estrategia. Laspruebas se realizaran manualmente. 1. Identificar los escenarios más comunes para cada operación de la calculadora (sumar, restar, multiplicar y dividir). 2. Crear escenarios para probar cada una de estas operaciones con diferentes tipos de datos (números positivos y negativos, decimales, cero, etc.). 3. Verificar la capacidad del servicio para manejar casos de error, como entradas incorrectas o divisiones por cero. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 02 y 05 de Marzo. | 1. Acceso al servicio: Se requiere tener acceso al servicio SOAP para poder realizar pruebas. 2. Herramientas de prueba: Es necesario contar con la herramienta SoapUI. | - Pruebas de rendimiento - Pruebas de carga y estres - Pruebas de seguridad | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades del servicio SOAP esten disponibles a la hora de realizar las pruebas.
Sofka U | Equipo de Pruebas Sofka | Juan David Cardona | Estudiantes de Sofka U | General | Al realizar compras en Amazon, los usuarios esperan poder navegar de manera fluida por el sitio web o la aplicación, encontrar el producto que buscan de manera fácil y rápida, ver toda la información relevante del producto, poder agregarlo al carrito y poder comprarlo. Un proceso de compra deficiente puede resultar en una mala experiencia para el usuario, lo que puede llevar a la pérdida de confianza en la marca y a la disminución de ventas. | *Verificar que se pueda agregar un producto existente al carrito. *Verificar que se pueda visualizar el carrito con los productos agregados y los detalles. *Verficiar que se permita iniciar un proceso de pago cuando existen productos en el carrito. *Verificar que en el modulo de finalizar compra permita agregar una direccion de envio correcta. *Verificar que en el modulo de finalizar compra permita agregar una tarjeta valida para pagar. *Verificar que se pueda finalizar un pago al haber ingresado datos validos. *Verificar que al buscar un producto inexistente no se liste ningun producto. *Verificar que me muestre el mensaje correspondiente cuando ingreso a un carrito vacio. *Verificar que no me permita iniciar el proceso de pago si no hay productos en el carrito. *Verificar que no me permita finalizar un pago sin ingresar direccion de envio. *Verificar que no me permita finalizar un pago sin ingresar un metodo de pago. *Verificar que no permita ingresar una tarjeta invalida como metodo de pago. *Verificar que no permita ingresar una direccion de envio invalida. *Verificar que no permita agregar una cantidad de stock mayor al disponible de un producto. | La integración con sistemas externos que no estén contemplados en el alcance. La validación de aspectos legales, como términos y condiciones, políticas de privacidad, entre otros, que no estén especificados en el alcance. Las pruebas de dispositivos móviles que no estén especificados en el alcance. Todo aquello que no este definido dentro del alcance. No se probará en otros navegadores que no sean Chrome Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad. | 1.Identificación de los requisitos de prueba: se debe identificar los requisitos del flujo de compra para definir el alcance de las pruebas y la documentación de las pruebas. 2. Diseño de casos de prueba: se deben diseñar casos de prueba para cada uno de los requisitos mencionados. Cada caso de prueba debe estar diseñado para verificar un requisito específico del flujo de compra. 3.Preparación del ambiente de prueba: se debe preparar el ambiente de prueba con los datos y las configuraciones necesarias para la ejecución de los casos de prueba. 4.Ejecución de pruebas: se deben ejecutar los casos de prueba diseñados en el paso anterior y se deben documentar los resultados de cada prueba. 5.Análisis de los resultados de prueba: se deben analizar los resultados de las pruebas y se deben identificar los defectos encontrados durante la ejecución de los casos de prueba. Las pruebas se haran de forma manual. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 02 y 05 de Marzo. | 1. Acceso al ambiente de produccion de Amazon.com. 2. Casos de prueba predefinidos | - Pruebas de rendimiento - Pruebas de carga y estres - Pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que todas las funcionalidades que involucran el flujo de compra de un producto en amazon esten funcionando.

## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Fecha Compromiso
1 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Se debe validar que los requerimientos sean completos y no ambiguos con el cliente. Para esto se deben realizar reuniones periódicas con el cliente y obtener su confirmación. | Durante el Sprint
2 | Inicio de sesion de clientes expuesto a vulnerabilidades de seguridad | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos de los usuarios | Durante release 2
3 | Alta demanda de usuarios que intenten hacer registro simultáneamente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Realizar pruebas rigurosas de rendimiento antes del lanzamiento para garantizar que pueda manejar el tráfico de usuarios | Durante release 2
4 | La plataforma Amazon puede no ser compatible con todos los navegadores y/o dispositivos | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | La plataforma debe ser compatible con una amplia variedad de navegadores web y dispositivos y probarse en diferentes dispositivos y navegadores antes del lanzamiento. | Release 1
5 | Interfaz de login poco intuitiva o difícil de usar para los usuarios | Producto | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | Asumir | implementación de un diseño de interfaz de usuario intuitivo. | Durante release 2
6 | Intento de registro de información falsa o robada | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | implementar la autenticación de dos factores, que requiere una segunda forma de verificación después del nombre de usuario y la contraseña. | Durante release 2
7 | El proyecto puede exceder el presupuesto disponible | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Realizar un análisis cuidadoso y realista del presupuesto necesario para el proyecto antes de comenzar. | Release 1
8 | El proyecto puede no contar con el equipo adecuado | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Evaluar al equipo antes del inicio de proyecto e implementar capacitaciones de ser necesario. | Release 1
9 | Retrasos o malentendidos a causa de la mala comunicación entre el equipo de trabajo, los interesados y los usuarios finales | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Definir bien los cronogramas antes de dar inicio al proyecto. | Release 1
10 | Fugas de información en el proceso de pruebas. | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Definir bien y socializar la confidencialidad de la informacion manejada en el proyecto. | Release 1
11 | Cambio de normatividad aplicable al proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar estudios recurrentes de la normatividad vigente. Redefinir o ajustar el proyecto de acuerdo a la normatividad. | Durante todo el proyecto
12 | Posibilidad de que el sitio web tenga un rendimiento lento, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario y aumentar la tasa de abandono del sitio. | Producto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Realizar pruebas de carga y rendimiento en el sitio web para identificar cuellos de botella, tiempos de carga y rendimiento general del sitio. | Durante todo el proyecto
13 | Posibilidad de que los productos estén fuera de stock o no estén disponibles en ciertas regiones geográficas, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario y disminuir las ventas. | Producto | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | Mitigar | Añadir alertas de inventario bajo para que los administradores puedan recibir notificaciones cuando un producto está cerca de quedarse sin stock. | Release 1
14 | Dificultades para navegar por el sitio web debido a una estructura de navegación confusa o poco clara. | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad y experiencia de usuario para asegurarse de que la estructura de navegación sea clara y fácil de seguir. | Durante todo el proyecto
15 | Problemas de integración con sistemas externos, como sistemas de pago o de envío, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario y disminuir las ventas. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 |  | Realizar pruebas de integración para asegurarse de que los sistemas externos se integren sin problemas con el sitio web. | Durante todo el proyecto
16 | Modificacion continua de requerimientos que puedan afectar el avance que se tenia | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 |  | Establecer un proceso de gestión de cambios para que cualquier cambio en los requisitos se documente, se evalúe y se apruebe antes de implementarlo. | Durante todo el proyecto
17 | Desconocimiento de la logica de negocio | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Establecer un proceso de revisión de código para asegurarse de que el código sea legible y comprensible. Proporcionar documentación y capacitación adecuadas para el equipo de pruebas y desarrollo sobre la lógica de negocio del sitio web. | Release 1
18 | Falta de documentacion en codigo fuente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Establecer un proceso de documentación de código para asegurarse de que todo el código esté documentado adecuadamente. Realizar revisiones de código para asegurarse de que la documentación sea precisa y completa. | Release 1
19 | Modificacion del cronograma de actividades continuamente. | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Establecer un proceso de gestión de proyectos para asegurarse de que cualquier cambio en el cronograma de actividades se documente y se apruebe antes de implementarlo. Realizar pruebas de progreso para asegurarse de que el proyecto se esté realizando según lo planificado. | Durante todo el proyecto
20 | Alcance de las pruebas no definido completamente. | Proyecto | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar pruebas de cobertura para asegurarse de que todas las áreas del sitio web estén cubiertas por las pruebas. | Release 1
21 | No se priorizan los casos de prueba relevantes o criticos. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 |  | Realizar pruebas de impacto para asegurarse de que los casos de prueba más críticos se prueben a fondo. | Release 1
22 | Aparicion de defectos en ambiente de produccion | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar pruebas de aceptación en un ambiente de prueba para asegurarse de que el sitio web funcione correctamente antes de implementarlo en producción. Establecer un proceso de seguimiento de errores en producción para identificar rápidamente y solucionar cualquier problema que surja después de la implementación. | Fase final proyecto
23 | Errores en la visualización de productos, como imágenes o descripciones incorrectas, lo que puede generar confusiones en el usuario y disminuir las ventas. | Producto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Realizar pruebas de visualización de productos para detectar y corregir errores en las imágenes y descripciones, y establecer un proceso de revisión de contenido antes de publicarlo en el sitio web. | Durante todo el proyecto
24 | Falta de optimización del sitio web para dispositivos móviles, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Implementar herramientas de diseño responsive para adaptar automáticamente el sitio web a diferentes tamaños de pantalla. | Durante todo el proyecto
25 | Retrasos en la adquisición o configuración de herramientas y recursos necesarios para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Identificar y obtener con suficiente antelación todos los recursos necesarios para el proyecto, establecer plazos realistas y contar con un plan de contingencia en caso de retrasos. | Release 1
26 | Incumplimiento de plazos de entrega y falta de claridad en las expectativas del cliente, lo que puede generar insatisfacción y afectar la reputación de la empresa. | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Definir claramente los plazos y entregables del proyecto, comunicar de manera efectiva cualquier cambio en los plazos, establecer un proceso de seguimiento de las expectativas del cliente y mantener una comunicación abierta y regular con el cliente. | Durante todo el proyecto
27 | Problemas en la gestión de riesgos y en la identificación temprana de problemas en el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Establecer un proceso formal de gestión de riesgos, identificar y evaluar regularmente los riesgos del proyecto, establecer planes de contingencia y monitorear continuamente los riesgos | Release 1
28 | No contar con suficiente presupuesto para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Se debe establecer un plan de financiamiento adecuado y monitorear continuamente los gastos para evitar sobrecostos y retrasos. | Release 1
29 | Cambios frecuentes en la composición del equipo de proyecto pueden afectar la continuidad y calidad del trabajo | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Establecer un plan de contingencia para afrontar la salida de miembros del equipo y realizar una gestión adecuada de recursos humanos. | Release 1
30 | Los proveedores externos pueden ser una fuente de riesgos si no cumplen con los plazos y estándares de calidad establecidos. | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Establecer contratos y acuerdos claros y monitorear continuamente el desempeño de los proveedores para tomar medidas oportunas en caso de incumplimiento. | Release 1

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado