## Matriz Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Estado
1 | No realizar outsourcing puede generar baja calidad del trabajo, altos costos, falta de flexibilidad y distracción del enfoque en objetivos principales de la empresa. | Proyecto | 3 | 3 | #REF! | 9 | Mitigar | Mantener una evaluación constante de la necesidad de outsourcing y asegurar que la decisión de tercerizar sea beneficiosa para la empresa en cuanto a calidad, costos y flexibilidad. | Pendiente
2 | Una enfermedad grave de un empleado puede afectar la calidad del trabajo y la capacidad del equipo para cumplir con los plazos, lo que aumenta el riesgo de fracaso del proyecto. | Proyecto | 2 | 3 |  | 6 | Contingencia | Establecer políticas claras de notificación de ausencias, un plan de contingencia en caso de que otro compañero pueda reemplazarlo, tener una cultura de trabajo saludable, una evaluación regular del progreso y medir la carga de trabajo para reducir el riesgo de sobrecarga. | Pendiente
3 | Realizar de manera incorrecta un diagrama de despliegue en un proyecto, puede ocasionar riesgos de fallas en el sistema, retrasos en el proyecto y costos adicionales. | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Verificar las habilidades del equipo, revisar detalladamente el diagrama de despliegue, tener un plan de contingencia y realizar un seguimiento constante después de la implementación. | Pendiente
4 | La falta de herramientas necesarias para realizar un trabajo puede causar retrasos, errores y frustración del empleado. | Proyecto | 2 | 4 |  | 8 | Mitigar | Proporcionar las herramientas necesarias para que los empleados realicen sus tareas de manera efectiva y eficiente, lo que puede aumentar la satisfacción del empleado y mejorar los resultados del trabajo. | Pendiente
5 | Una definición deficiente o poco clara de los requisitos podría provocar pérdidas de recursos y esfuerzos. | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Llevar a cabo reuniones de revisión regulares para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos acordados previamente. | Pendiente
6 | El mal funcionamiento de los equipos de hardware puede causar problemas que afecten el desarrollo del proyecto, retrasen las entregas y reduzcan la calidad del producto final. | Proyecto | 2 | 3 |  | 6 | Contingencia | Tomar medidas preventivas para garantizar el correcto funcionamiento del hardware y minimizar el riesgo de interrupciones y retrasos en el proyecto. | Pendiente
7 | Una mala planificación en un proyecto, podría generar aumento en los costos y retrasos en la entrega del proyecto. | Proyecto | 1 | 3 |  | 3 | Mitigar | Mantener una comunicación efectiva, realizar un seguimiento continuo, capacitar constantemente al equipo de trabajo, utilizar herramientas de gestión de proyectos y evaluar continuamente el progreso del proyecto. | Pendiente
8 | Cambiar de manera constante los requerimientos del proyecto puede tener un impacto negativo, ya que los costos aumenten y el resultado del producto final no sería de buena calidad. | Proyecto | 2 | 4 |  | 8 | Mitigar | La comunicación clara es clave para la gestión de cambios de los requisitos, realizar un seguimiento continuo del progreso del proyecto y pruebas de calidad. | Pendiente
9 | La presencia de dependencias en un proyecto, como el incumplimiento de acuerdos por parte de proveedores o terceros, puede afectar el ritmo y progreso del proyecto. | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Identificar las dependencias y establecer compromisos claros con los proveedores y terceros, realizar un seguimiento continuo y establecer planes de contingencia en caso de incumplimiento o existir retraso. | Pendiente
10 | La ausencia de habilidades y experiencia requeridas en el equipo puede afectar negativamente la calidad del trabajo y la eficiencia del proyecto. | Proyecto | 1 | 3 |  | 3 | Mitigar | En caso de que el equipo no cuente con las habilidades necesarias, se debe proporcionar capacitacitaciones, también es importante asignar roles y responsabilidades claras, además de hacer un seguimiento continuo del progreso del equipo. | Pendiente
11 | La falta de coordinación entre los equipos del proyecto puede tener consecuencias negativas como retrasos en la entrega del producto, costos adicionales e insatisfacción del cliente. | Proyecto | 2 | 4 |  | 8 | Mitigar | Comunicación clara y regular, definición de roles y responsabilidades, establecer una plataforma de colaboración, establecer un proceso de toma de decisiones claro, revisar y ajustar regularmente el plan del proyecto. | Pendiente
12 | El proyecto puede verse afectado por problemas relacionados con la gestión de presupuesto y recursos financieros. | Proyecto | 1 | 5 |  | 5 | Mitigar | Establecer un presupuesto detallado, realizar seguimiento de los gastos, identificar y priorizar los recursos, comunicar regularmente el estado financiero, y buscar oportunidades de mejorar la eficiencia y reducir costos. | Pendiente
13 | La mala gestión de la calidad podría tener un impacto negativo en la satisfacción del cliente y en la reputación de la empresa. | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Establecer estándares de calidad claros, realizar revisiones regulares, asignar responsabilidades claras, implementar procesos de mejora continua, proporcionar capacitación adecuada, evaluar y ajustar continuamente el proceso de gestión de calidad. | Pendiente
14 | La falta de personal podría aumentar el tiempo de respuesta a los incidentes, lo que podría tener un impacto negativo en la empresa. | Proyecto | 2 | 4 |  | 8 | Contingencia | Establecer procesos de comunicación eficientes, capacitaciones constantes, realizar y establecer un proceso de mejora continua, colaboración con otras organizaciones en caso de que se requiera. | Pendiente
15 | La falta de comunicación efectiva entre los miembros del equipo puede resultar en confusiones y demoras en el proyecto. | Proyecto | 1 | 3 |  | 3 | Mitigar | Fomentar un espacio laboral en el que los integrantes del equipo se sientan confiados y escuchados para compartir sus perspectivas e ideas sin miedo a ser juzgados o rechazados. | Pendiente
16 | La calidad variable del contenido, imágenes y diseño puede perjudicar la experiencia del usuario en la tienda en línea. | Producto | 2 | 2 |  | 4 | Mitigar | Establecer criterios precisos sobre la calidad del contenido, las imágenes y el diseño, y contar con un equipo responsable de verificar y revisar todo antes de publicarlo para asegurarse de que cumpla con esos criterios. | Pendiente
17 | El manejo y mantenimiento del contenido del sitio web pueden ser complicados, lo que podría causar errores y fallas en el sitio web. | Producto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Formar un equipo responsable de controlar la calidad del contenido y realizar pruebas exhaustivas en el antes de que se publique. | Pendiente
18 | Dificultades para que el sitio web sea compatible con diferentes navegadores y dispositivos, lo que podría afectar la capacidad de llegar a una audiencia más amplia. | Producto | 2 | 3 |  | 6 | Mitigar | Realizar pruebas en diferentes navegadores y dispositivos para detectar y solucionar problemas de compatibilidad, con el objetivo de garantizar que la aplicación pueda ser utilizada por una amplia audiencia sin limitaciones. | Pendiente
19 | La falta de integración adecuada de los sistemas de pago puede causar problemas en el proceso de compra y provocar la insatisfacción del cliente, lo que podría impactar negativamente en las ventas. | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas en la pasarela de pago antes de su lanzamiento para identificar posibles fallas y garantizar que funcionen correctamente. Además, es necesario realizar pruebas periódicas para asegurarse de que el proceso de pago sigan funcionando adecuadamente en el tiempo. | Pendiente
20 | Dificultades en la experiencia de usuario y en el acceso al sitio web que podrían afectar negativamente la interacción de los usuarios con el sitio. | Producto | 2 | 4 |  | 8 | Mitigar | Realizar pruebas de accesibilidad y usabilidad con personas reales para identificar y solucionar cualquier problema que puedan enfrentar los usuarios al interactuar con el sitio web, lo cual nos permitirá saber si es un diseño intuitivo y sencillo a la hora de interactuar con el. | Pendiente
21 | La implementación de nuevas funciones puede causar inestabilidad en el sitio web, lo que puede afectar su rendimiento y funcionalidad general. | Producto | 2 | 3 |  | 6 | Mitigar | Contar con un proceso de pruebas y validación riguroso para cada una de ellas antes de ser lanzadas en producción. | Pendiente
22 | Problemas en la ejecución de la estrategia de marketing digital, lo que podría disminuir la presencia y el lugar en el mercado de la tienda en línea. | Producto | 2 | 3 |  | 6 | Contingencia | En caso de ser necesario, buscar la ayuda de expertos en marketing digital mediante la contratación de servicios de asesoría y de esta manera implementar la estrategia adecuada. | Pendiente
23 | La capacidad limitada del sitio web de la tienda para manejar un mayor tráfico o una mayor cantidad de transacciones en el futuro, lo que podría obstaculizar su crecimiento. | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Contingencia | Crear una estrategia para el crecimiento progresivo de un sitio web, utilizando una arquitectura adaptable que facilite la integración de nuevos recursos y funciones sin perjudicar la eficacia del sitio. | Pendiente
24 | La tienda en línea podría no estar preparada para gestionar un gran flujo de visitantes y compras, lo que podría afectar negativamente la rentabilidad del negocio. | Producto | 2 | 4 |  | 8 | Contingencia | Establecer un plan de contingencia para mitigar el alto tráfico en la página web, como la creación de una lista de espera de los usuarios, la restricción del acceso a ciertas funcionalidades no esenciales del sitio y la implementación de un sistema de alerta temprana para detectar posibles problemas de rendimiento. | Pendiente
25 | Situaciones que afectan la seguridad poniendo en peligro la privacidad de los usuarios o los datos de la tienda en línea. | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Aplicar medidas de seguridad tales como: encriptación de datos, autenticación de usuarios y realización de auditorías de seguridad periódicas, adicional a esto, establecer políticas claras de seguridad y capacitaciones al personal. | Pendiente
26 | Situaciones en las que el servidor no está disponible o no funciona correctamente, lo que puede resultar en una mala experiencia para los usuarios y disminuir las venta. | Producto | 3 | 4 |  | 12 | Contingencia | Contar con un plan de contingencia en caso de que se presente una interrupción en el servidor, donde se establezcan un paso a paso de cómo solucionar el problema lo más pronto posible y comunicar de manera efectiva a los usuarios afectados sobre la situación y el tiempo de recuperación estimado. | Pendiente
27 | Situaciones en las que la gestión del tráfico y la carga de la página web (tienda en línea) no funcionan adecuadamente, lo que puede generar que cargue lenta la información y una mala experiencia de navegación para los usuarios. | Producto | 2 | 5 |  | 10 | Contingencia | Adquirir servidores o servicios de alojamiento que sean capaces de manejar un gran volumen de tráfico y estén diseñados específicamente para garantizar la velocidad de carga y la disponibilidad de la página web. | Pendiente
28 | Dificultades para que la página web funcione adecuadamente en distintos idiomas y regiones, lo cual podría reducir la capacidad de la página we (tienda en líena) para llegar a otros usuarios en cualquier lugar del mundo. | Producto | 1 | 2 |  | 2 | Ignorar | No es necesario enfocarse mucho en este riesgo ya que es poco probable que ocurra y porque la tienda está enfocada en vender exclusivamente en Colombia, por lo que no es necesario invertir en la adaptación del sitio web a diferentes idiomas y regiones. | Pendiente
29 | Encontrar dificultades en la conexión y uso de herramientas externas o de terceros, como PSE, PayPal, Nequi, American Express, entre otros, lo cual podría afectar negativamente la capacidad de la tienda y el proceso de las ventas de manera efectiva. | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Contingencia | Restringir la cantidad de programas desarrollados por personas ajenas que se conectan con la página web, y verificar que solo se usen programas confiables y reconocidos. | Pendiente
30 | Los problemas con el equipo de soporte técnico pueden tener un impacto negativo en la experiencia de los usuarios y la imagen de la tienda. | Producto | 1 | 3 |  | 3 | Contingencia | Asegurarse de que el equipo de soporte técnico esté compuesto por profesionales capacitados y habilidosos para brindar un buen servicio al cliente y proteger la imagen de la tienda. | Pendiente
Matriz de riesgo

## Tabla
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control.
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado |  |  | Rango Probabilidad x Impacto
1 - 10
11 - 19
20 - 25