## Plan de Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales | Compras Exito | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se requiere validar que el servicio SOAP de validacion de tarjetas de credito se encuentre funcionando adecuadamente, de esta manera Almacenes Exito se asegura que los pagos en línea se procesen correctamente y que los datos del usuario estén seguros evitando fraudes. | Se llevaran a cabo pruebas para validar que el servicio reconozca las tarjetas credito validas, verificar la entidad emisora y que el numero de tarjeta cumpla con el algoritmo de Luhn. | No se van a probar funcionalidades fuera del alcance, no se probaran tarjetas debito | Utilizando pruebas manuales se realizaran validaciones de numeros de tarjetas de credito de prueba enviando al servicio la informacion de numero de tarjeta de credito y validando que la entidad emisora sea la misma suministrada en los datos de prueba, adicionalmente se verificara que la validacion del algoritmo de Luhn se cumpla correctamente | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del 02 de marzo del 2023 al 05 de marzo del 2023. | 1. Data: Datos de tarjetas de credito de prueba 2.Herramientas: SoapUI 3. Ambientes: QA: APPS Web | Se recomientas pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que la funcionalidad de la plataforma se encuentra estable y el servicio SOAP se encuentra arriba.
Soluciones digitales | Compras Exito | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se requiere probar el servicio SOAP que valida el numero identificador de un banco (conocido como BLZ en Alemania) para garantizar que el servicio esté funcionando correctamente y pueda verificar de manera efectiva la autenticidad del número de identificación bancaria. Es importante que este servicio funcione correctamente para evitar errores en los procesos financieros y garantizar que el dinero sea transferido correctamente, ademas la validación de la BLZ es un requisito regulatorio. | Se llevaran a cabo pruebas para validar que el servicio identifica correctamente el banco al cual esta ligado y proporciona la informacion del banco. | No se van a probar funcionalidades fuera del alcance, no se probaran numeros identificadores de otros paises diferentes a Alemania. | Utilizando pruebas manuales se realizaran validaciones de numeros BLZ tanto validos como no validos verificando asi que el servicio SOAP este retornando los valores esperados | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del 02 de marzo del 2023 al 05 de marzo del 2023. | 1. Data: Datos de tarjetas de credito de prueba 2.Herramientas: SoapUI 3. Ambientes: QA: APPS Web | Se recomientas pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que la funcionalidad de la plataforma se encuentra estable y el servicio SOAP se encuentra arriba.
Soluciones digitales | Compras Exito | Externo | Estudiante de Sofka U | Release | Se verificara el flujo de compra en el sitio web de TIENDAS EXITO, de esta manera verificaremos el proceso de seleccion de productos, el funcionamiento del carrito de compras, y el flujo hasta llegar al momento de realizar el pago de los productos seleccionados. Debido a que las TIENDAS EXITO son un almacen de grandes superficies se requiere que este proceso de compras funcione adecuadamente con el fin de proporcionar al cliente una buena experiencia al momento de realizar sus compras y no haya un impacto en los ingresos. | Validacion del flujo de compras donde se tendra en cuenta el agregar productos a un carrito de compras(disponibles y no disponibles), hasta llegar a los metodos de pago donde se usaran los datos de tarjeta de credito de prueba para validar el proceso de pago. | Validaciones de seguridad. Pruebas automáticas. Funcionalidades no comprometidas dentro del alcance. | Se haran pruebas manuales con datos de prueba de usuarios previamente registrados y se udsaran datos de tarjetas de credito de prueba para el proceso de compra donde se agregaran distintos productos al carrito de compras. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran en las fechas del 02 de marzo del 2023 al 05 de marzo del 2023. | 1. Permisos/Usuarios: Datos de prueba de usuario registrados previamente en el sitio web, datos de tarjetas de credito de prueba 2. Ambientes: QA: APPS Web. 3. Correos electronicos para recibir las notificaciones del flujo de compra | Se recomienda pruebas de rendimiento Se recomienda pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que la funcionalidad de la plataforma se encuentra estable y activa.

## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | Cambios constantes en las fechas de entrega | Proyecto | 1 | 5 | 4 | 20 | 20
2 | Fallas en la configuración y gestión de los ambientes de prueba | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
3 | Fallas en la estabilidad de la página web y los servicios bajo prueba | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15
4 | Retrasos causados por los proveedores de servicios de hosting | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
5 | Fallos en el soporte del equipo de desarrollo ante los problemas reportados | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
6 | Fallas con la gestión del tiempo de los recursos disponibles | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
7 | Falta de gestión de los recursos y presupuesto | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15
8 | Dificultades para reproducir errores o problemas encontrados en las pruebas | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
9 | Fallas de calidad en la documentación del proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
10 | Cambios en los integrantes de los equipos del proyecto | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
11 | Discrepancias respecto de las funcionalidades a probar | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
12 | Fallas en el proceso de seguimiento y documentación de errores encontrados durante las pruebas | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8
13 | Pobre gestion de la disponibilidad y uso de los ambientes de prueba | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
14 | Reasignaciones de personal a otras celulas | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
15 | Mala planeacion del proceso de pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9
16 | Compatibilidad de los servicios SOAP con la plataforma de compras | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
17 | Fallos en la verificacion de las tarjetas de credito que causan problemas al comprar | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15
18 | Servicios SOAP caidos | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
19 | Dificultad para implementar compras con datos de bancos extranjeros | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
20 | Pagina web lenta | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8
21 | Fallos al momento de agregar productos | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
22 | Tarjetas de credito validas no son aceptadas al momento de realizar compras | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10
23 | Poca compatibilidad con sistemas nuevos | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
24 | Fallos al momento de utilizar el sistema en dispositivos moviles | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
25 | Problemas de seguridad con navegadores descontinuados | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12
26 |  | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8
27 |  | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15
28 |  | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
29 |  | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15
30 |  | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6

## Q-Gates
Q-Gates
Casos diseñados vs casos ejecutados | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba ejecutados | Resultado
| 100 | 95 | 95%
Casos diseñados vs casos fallidos | Casos de prueba diseñados | Casos de prueba fallidos | Resultado
| 100 | 30 | 30%
Errores Funcionales sin resolver | Errores Funcionales sin resolver |  | Resultado
| 20 |  | 20
Errores No Funcionales de Severidad Crítica/ alta sin resolver | Errores No Funcionales de severidad crítica | Errores No Funcionales de severidad Alta | Resultado
| 1 | 0 | 1
Bugs abiertos | Número total de bugs | Número de bugs sin resolver | Resultado
| 50 | 30 | 60%
Historias Técnicas | Existe un análisis de las historias técnicas |  | Resultado
| SI |  | SI
Observaciones
Note on E6: ====== ID#AAAAsHHoQxQ Usuario de Windows (2022-02-17 13:20:11) Usuario de Windows:

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado