## Plan de pruebas
Area | Célula | Responsable Calidad | Analista de Certificación | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Soluciones digitales. | verificar flujo de compra en la pagina web cruz verde | Externo | Estudiantes de Sofka | Release 1 | La droguería cruz verde desea verificar el flujo de compra completo de uno o varios productos, haciendo el proceso de pago con alguna de sus opciones. La comprobación del flujo se realizará con pruebas dinámicas en un entorno de producción. . | Pruebas manuales para agregar varios productos al carrito de la categoría antihemorroidales. Pruebas manuales para seleccionar el método de entrega por retiro en tienda. Pruebas manuales para realizar el pago de los productos seleccionados en el ítem número 1, llenando los campos: número de tarjeta, titular de la tarjeta, fecha y año de vencimiento, CVV Y número de cuotas. . | Realizar pruebas no funcionales como de rendimiento, seguridad y carga Realizar pruebas para validar el inicio de sesión del usuario que va hacer la compra de los productos funcionalidades que no están estipuladas en el alcance. | Se probará el flujo de compra de la drogueria cruz verde, agregando al carrito diferentes productos de tipo antihemorroidales se evaluará servicio de entrega por retiro en tienda en la sede donde esté disponible el producto. Se probará el método de pago por tarjeta de crédito llenando los campos ahí descritos:número de tarjeta, titular de la tarjeta, fecha y año de vencimiento, CVV Y número de cuotas. Toda la estrategia será ejecutada con pruebas manuales. | Las actividades establecidas en el alcance, serán realizadas el 4 de marzo del 2023. | Tener acceso a la página web de la droguería cruz verde. Tener un usuario creado en la página web de la droguería cruz verde. Haber iniciado sesión con el usuario creado en la página web. | Se recomienda pruebas de seguridad. Se recomienda pruebas de rendimiento. | Se parte del supuesto que la página web de la droguería cruz verde está en completo funcionamiento.
Soluciones digitales. | Utilizar servicios SOAP en soapUI. | Externo | Estudiantes de Sofka | Release 1 | Se desea hacer operaciones matemáticas en una calculadora que funciona dando los resultados por medio de un servicio SOAP. Se desea obtener la información de los productos en un contenedor por medio de un servicio SOAP. | Pruebas manuales para hacer operaciones con la calculadora recibiendo el resultado por medio de un servicio SOAP. Pruebas manuales para recibir información de productos en un contenedor por medio de un servicio SOAP. | Funcionalidades que no están comprometidas dentro del alcance. Realizar pruebas no funcionales como de rendimiento, seguridad y carga. | Se probará el servicio SOAP “calculadora” por medio de la plataforma soapUI, haciendo operaciones matemáticas y recibiendo un resultado por medio de este servicio. Se probará el servicio SOAP “eutServiceSoap” por medio de la plataforma soapUI, haciendo una petición para que me traiga la información de los productos del contenedor Toda la estrategia será ejecutada con pruebas manuales. | Las actividades establecidas en el alcance, serán realizadas el 4 de marzo del 2023. | El servicio SOAP “calculadora” tiene que estar funcionando. El servicio SOAP “eutServiceSoap” tiene que estar funcionando. Tener acceso a la plataforma soapUI. | Se recomienda pruebas de seguridad. Se recomienda pruebas de rendimiento. | Se parte del supuesto que el servicio SOAP “calculadora” responderá las peticiones. se parte del supuesto que el servicio SOAP “eutServiceSoap” responderá las peticiones

## Matríz de riesgo
Consecutivo} | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Retraso en las entregas estipuladas | Proyecto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | Asumir | Establecer un equipo de trabajo para que lleven el cronograma de una forma adecuada y el personal lo siga al pie de la letra | PO | Durante el release | Pendiente
2 | Falta de personal en produccion | Proyecto | Release 1 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Mejorar las condiciones laborales para evitar la fuga de talento y crear iniciativas para que los profesionales ingresen a trabajar a la empresa | PO | Durante el release | Pendiente
3 | Pagina web lenta e inestable | Producto | Release 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Hacer pruebas no funcionales para verificar funcionamiento de la aplicacion | SCRUM | Durante el release | Pendiente
4 | Problemas electricos en la ciudad | Proyecto | Release 1 | 1 | 4 | 4 | Asumir | Instalar planta electrica en la empresa y permir trabajar presencial | PO | Durante el release | Pendiente
5 | Validaciones inadecuadas en Inicio de sesion | Producto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Realizar pruebas en los campos responsables de las validaciones inadecuadas | QA | Durante el release | Solucionado
6 | No se pueden agregar productos al carrito. | Producto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Realizar pruebas al flujo de compra en varios producto para saber cuales estan fallando | QA | Durante el release | Solucionado
7 | Personal irresponsable y con malas practicas | Proyecto | Release 1 | 3 | 5 | 15 | Asumir | Intensificar los medios para contratar personal con buenas practicas en su labor | PO | Durante el release | Pendiente
8 | Plan de pruebas incompleto | Proyecto | Release 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Intensificar la revision de productos de trabajo antes de presentarlo al cliente | QA | Durante el release | Solucionado
9 | Petición SOAP no entrega la información adecuada | Producto | Release 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Implementar pruebas manuales para validar que informacion entrega | QA | Durante el release | Pendiente
10 | Mal diseño de la pagina web | Producto | Release 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Validar el diseño del sitio web para ver si no corresponde al planteado por el arquitecto | QA | Durante el release | Solucionado
11 | La cantidad de productos en el carrito cambia a la hora de pagar | Producto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Hacer pruebas para validar a cantidad de productos antes y despues de la compra | QA | Durante el release | Pendiente
12 | Ofertas en la pagina web no se hacen efectivas cuando se hace el pago | Producto | Realease 1 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Probar el flujo de compras con ofertas y visualizar sin cambia el costo | QA | Durante el release | Solucionado
13 | Nueva pandemia en el mundo | Proyecto | Realease 1 | 1 | 5 | 5 | Ignorar | Mantener en cuarentena al equipo | PO | Durante el release | Pendiente
14 | Aumento de costos por cambios en las politicas de pago en la herramientas de desarrollo | Proyecto | Realease 1 | 1 | 3 | 3 | Asumir | Buscar otra opciones para herramiientas | PO | Durante el release | Pendiente
15 | Ausencia de calidad en los objeto de prueba | Proyecto | Realease 1 | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Aumentar las controles en la prubas para los objetos de trabajo | QA | Durante el release | Solucionado
16 | Mala comunicacion entre QA y desarrollo | Proyecto | Realease 1 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Establecer mejores comunicaciones en los grupos de trabajo con espacios comunes | PO | Durante el release | Solucionado
17 | Falta de presupuesto en el proyecto | Proyecto | Realease 1 | 2 | 5 | 10 | Asumir | Buscar financiamiento del proyecto | PO | Durante el release | Pendiente
18 | Servicio SOAP con fallas | Producto | Realease 1 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Probar el funcionamiento del servicio | QA | Durante el release | Pendiente
19 | Peticiones SOAP con informacion incompleta | Producto | Realease 1 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Probar las peticiones y el cuerpo del servicio | QA | Durante el release | Solucionado
20 | Fuga de informacion en el metodo de pago | Producto | Realease 1 | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Probar la validaciones pertinentes en el flujo de compra | QA | Durante el release | Solucionado
21 | Historias de usuarios ambiguas | Proyecto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Hacer verificaciones con pruebas a los objetos de trabajo como las historia usuario | QA | Durante el release | pendiente
22 | Se agrega el producto equivocado al carrito | Producto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Se hace pruebas para el flujo de agregar producto | QA | Durante el release | Solucionado
23 | Productos en la pagina web sin precio | Producto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Hacer pruebas para validar los producto que no tiene precio | PO | Durante el release | pendiente
24 | El campo de metodo de entrega esta inactivo | Producto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Pobar el flujo de entre de producto | QA | Durante el release | Solucionado
25 | No hay validacion para el campo de contraseña en el inicio de sesion | Producto | Realease 1 | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Hacer validaciones en los campos de inicio de sesion | QA | Durante el release | Solucionado
26 | No se acepta ninguna tarjeta de credito en la plataforma de pago | Producto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Hacer validaciones a los campos de la tarjeta de credito | QA | Durante el release | pendiente
27 | La aplicacion web sirve en un solo navegador | Producto | Realease 1 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Hacer pruebas en todos los navegadores | QA | Durante el release | Solucionado
28 | Retraso en el proceso de pruebas | Proyecto | Realease 1 | 2 | 4 | 8 | Asumir | Aplicar metodologias agiles para mejorar los tiempos de prueba | SCRUM | Durante el release | Pendiente
29 | Mal diseño del proyecto por parte del arqutecto | Proyecto | Realease 1 | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Hacer prubas tempranas para analizar el diseño y estructura del proyecto | QA | Durante el release | Solucionado
30 | El servicio SOAP esta inhabilitado | Producto | Realease 1 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Probar las peticiones y el cuerpo del servicio SOAP | QA | Durante el release | Pendiente
Rango probabilidad por impacto
2023-10-01
11-19
20-25