## Hoja1
INFORME DE DEFECTOS
ID | Titulo | Fecha de informe | Entidad revisora | Quien lo realizo la prueba | Elemento de prueba | Entorno | Paso a paso | Fase del ciclo de vida de desarrollo | Entrada | Resultados esperados | Resultados obtenidos | Severidad | Impacto | Prioridad | Estado
BUG01 | No se arroja ningun error cuando se insertan numeros negativos | 2023-03-04 | Sofka U | Jose miguel nuñez bernal | Servicio de numeros a dólar | Sistema operativo: Windows 11 Navegador: Microsoft Edge | 1. Abrir el navegador 2. Buscar la plataforma dataacces.com 3. Seleccionar la peticion 4. Abrir SoapUI 5. Crear un nuevo proyecto soap 6.Se inserta la url del servicio seleccionado 7. Se busca el campo para ingresar el numero que se convertira 8. Se ingresa el numero a convertir 9. Se oprime el boton enviar peticion 10. Se ejecuta la peticion | Despliegue | -450 | se espera que arroje un error diciendo que no puede operar con numeros negativos y retorne un status 400 | HTTP/1.1 200 OK <m:NumberToDollarsResult>number too large dollars and number too large cents</m:NumberToDollarsResult> | 2 | 3 | 3 | To do
BUG02 | No retorna ningun valor cuando se inserta el numero 0 | 2023-03-05 | Sofka U | Jose miguel nuñez bernal | Servicio de numeros a dólar | Sistema operativo: Windows 11 Navegador: Microsoft Edge | 1. Abrir el navegador 2. Buscar la plataforma dataacces.com 3. Seleccionar la peticion 4. Abrir SoapUI 5. Crear un nuevo proyecto soap 6.Se inserta la url del servicio seleccionado 7. Se busca el campo para ingresar el numero que se convertira 8. Se ingresa el numero a convertir 9. Se oprime el boton enviar peticion 10. Se ejecuta la peticion | Despliegue | 0 | Se espera que retorne "zero dollars" y un status 200 | HTTP/1.1 200 OK <m:NumberToDollarsResult></m:NumberToDollarsResult> | 2 | 2 | 3 | To do
BUG03 | No genera errores cuando no se inserta ningun valor | 2023-03-06 | Sofka U | Jose miguel nuñez bernal | Servicio de numeros a dólar | Sistema operativo: Windows 11 Navegador: Microsoft Edge | 1. Abrir el navegador 2. Buscar la plataforma dataacces.com 3. Seleccionar la peticion 4. Abrir SoapUI 5. Crear un nuevo proyecto soap 6.Se inserta la url del servicio seleccionado 7. Se busca el campo para ingresar el numero que se convertira 8. Se ingresa el numero a convertir 9. Se oprime el boton enviar peticion 10. Se ejecuta la peticion | Despliegue |  | Se espera que genere un error ya que no se esta especificando ningun valor y generar un status 400 | HTTP/1.1 200 OK <m:NumberToDollarsResult></m:NumberToDollarsResult> | 3 | 3 | 3 | To do
BUG04 | No genera errores cuando se ingresan valores invalidos | 2023-03-07 | Sofka U | Jose miguel nuñez bernal | Servicio de numeros a dólar | Sistema operativo: Windows 11 Navegador: Microsoft Edge | 1. Abrir el navegador 2. Buscar la plataforma dataacces.com 3. Seleccionar la peticion 4. Abrir SoapUI 5. Crear un nuevo proyecto soap 6.Se inserta la url del servicio seleccionado 7. Se busca el campo para ingresar el numero que se convertira 8. Se ingresa el numero a convertir 9. Se oprime el boton enviar peticion 10. Se ejecuta la peticion | Despliegue | hola | Se espera que genere un error ya que no se esta especificando ningun valor valido y generar un status 400 | HTTP/1.1 200 OK <m:NumberToDollarsResult></m:NumberToDollarsResult> | 2 | 2 | 1 | To do
BUG05 | No genera errores cuando no se inserta ningun texto en el conversor | 2023-03-07 | Sofka U | Jose miguel nuñez bernal | Servicio de formateo de textos | Sistema operativo: Windows 11 Navegador: Microsoft Edge | 1. Abrir el navegador 2. Buscar la plataforma dataacces.com 3. Seleccionar la peticion 4. Abrir SoapUI 5. Crear un nuevo proyecto soap 6.Se inserta la url del servicio seleccionado 7. Se busca el campo para ingresar el texto que sera formateado 8. Se ingresa el texto a formatear 9. Se oprime el boton enviar peticion 10. Se ejecuta la peticion | Despliegue |  | Se espera que genere un error ya que no se esta especificando ningun texto para su conversion y generar un status 400 | HTTP/1.1 200 OK <m:TitleCaseWordsWithTokenResult></m:TitleCaseWordsWithTokenResult> | 2 | 2 | 1 | To do
Tabla de Prioridades
|  | 1 | Urgente
|  | 2 | Alta
|  | 3 | Media
|  | 4 | Baja
Tabla de Severidad
|  | 1 | Critico
|  | 2 | Alto
|  | 3 | Medio
|  | 4 | Bajo
Tabla de Impacto
|  | 1 | Critico
|  | 2 | Alto
|  | 3 | Medio
|  | 4 | Bajo