## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Errores en el procesamiento de pagos que puedan resultar en la pérdida de transacciones o la falta de pago a los vendedores. | Producto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Contingencia | 2023-03-10 | Pendiente
2 | Fallos en la seguridad del sitio web que puedan permitir el acceso no autorizado a información de clientes o vendedores. | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-11 | Pendiente
3 | Problemas en la funcionalidad de búsqueda que impidan a los usuarios encontrar los productos que buscan. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
4 | Defectos en el proceso de carga de imágenes o información de productos que puedan causar problemas de visualización. | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
5 | Problemas en la navegación del sitio web que dificulten la experiencia del usuario o impidan el acceso a ciertas funcionalidades | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
6 | Incompatibilidad del software con diferentes sistemas operativos, navegadores web o dispositivos móviles. | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
7 | Problemas en la integración de aplicaciones de terceros, como herramientas de pago o de envío de paquetes | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Contingencia | 2023-03-12 | Pendiente
8 | Retrasos o problemas en la entrega de notificaciones o correos electrónicos a los usuarios. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
9 | Fallos en la funcionalidad de la cesta de la compra que puedan resultar en la pérdida de productos añadidos. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
10 | Problemas en la generación de informes y estadísticas de ventas que impidan a los vendedores hacer un seguimiento adecuado de su negocio | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
11 | Defectos en el proceso de facturación que puedan resultar en la generación de facturas incorrectas o duplicadas | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-12 | Pendiente
12 | Problemas en la integración de diferentes sistemas de pago, lo que pueda generar problemas en la transacción | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Contingencia | 2023-03-13 | Pendiente
13 | Inconsistencias en la información de inventario que puedan generar problemas de stock en la plataforma | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | 2023-03-14 | Pendiente
14 | Problemas en la funcionalidad de atención al cliente que puedan dificultar la resolución de problemas de los usuarios | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | 2023-03-15 | Pendiente
15 | Fallos en el proceso de registro y autenticación de usuarios que puedan resultar en problemas de seguridad. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | 2023-03-16 | Pendiente
16 | Problemas de alcance en el proyecto, que puedan resultar en la inclusión de funcionalidades innecesarias o en la exclusión de características importantes | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-17 | Pendiente
17 | Falta de definición de los requisitos del proyecto, lo que puede generar problemas de entendimiento y de comunicación entre los miembros del equipo | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | 2023-03-18 | Pendiente
18 | Retrasos en el cronograma de desarrollo, lo que puede afectar la entrega del software y el tiempo de mercado del producto | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | 2023-03-19 | Pendiente
19 | Problemas en la calidad del código y de la documentación, que puedan dificultar el mantenimiento del software a largo plazo | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-20 | Pendiente
20 | Problemas de integración de diferentes módulos o componentes del software, que puedan generar conflictos y errores en el producto final | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | 2023-03-21 | Pendiente
21 | Problemas en la gestión de cambios y versiones del software, lo que pueda generar confusión y errores en el desarrollo | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | 2023-03-22 | Pendiente
22 | Problemas de recursos humanos, como falta de personal o rotación excesiva de los miembros del equipo, que puedan afectar la calidad y la eficiencia del desarrollo | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-23 | Pendiente
23 | Problemas de comunicación y coordinación entre los miembros del equipo, que puedan generar errores y retrasos en el proceso de desarrollo | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-24 | Pendiente
24 | Problemas de seguridad en el código y en las configuraciones del software, que puedan permitir accesos no autorizados o vulnerabilidades en el sistema | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-25 | Pendiente
25 | Falta de pruebas y validación adecuadas del software, lo que pueda generar problemas de calidad y de usabilidad del producto final | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-26 | Pendiente
26 | Problemas de compatibilidad con diferentes plataformas, sistemas operativos y navegadores, que puedan generar problemas de accesibilidad y usabilidad | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | 2023-03-27 | Pendiente
27 | Problemas de rendimiento y escalabilidad del software, que puedan afectar la capacidad del sistema para manejar grandes volúmenes de datos y de usuarios | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-28 | Pendiente
28 | Problemas en la definición de la arquitectura y diseño del software, que puedan afectar la eficiencia y la estabilidad del producto final | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-29 | Pendiente
29 | Problemas en la gestión de dependencias y bibliotecas externas, que puedan generar errores y problemas de compatibilidad en el desarrollo | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-30 | Pendiente
30 | Problemas en la gestión de la configuración y del control de versiones del software, que puedan generar conflictos y errores en el proceso de desarrollo | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | 2023-03-31 | Pendiente